## スプリントバックログ(第１）
番号 | タスク | 担当者 | 状態 | 予定日 | 開始日 | 見積もり | 実作業 | 残作業 | 残作業時間
残作業時間: 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29
残作業時間: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
[16 empty] | 担当者名 | 見積もり | 残作業 | 実作業 | 残時間 | 遅延時間
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
Note on D1: 現在のタスクの状態 ここは記入しない！
Note on E1: スケジュール表の日付。 一度記入をしたら変更しない。
Note on F1: タスクを開始した日付を入力。 開始まで入力しない。
Note on G1: 初期の見積もり時間を記入する。 一度記入をしたら変更しない。
Note on H1: 実作業時間を記入する。 作業を行ったら更新する。
Note on I1: 現時点の残作業時間。 ここは記入しない！
Note on J1: 毎回更新する。 タスクの見積もり時間は調整しながら増減させる。 終了したら０になる。
Note on J4: 残作業時間の合計。

## スプリントバックログ(第2)
番号 | タスク | 担当者 | 優先度 | 状態 | 予定日 | 開始日 | 見積もり | 実作業 | 残作業 | 残作業時間
残作業時間: 12/15 | 12/19 | 12/22
残作業時間: 79 | 52 | 26
残作業時間: 79 | 49 | 0
1 | ゲームメインシーン
2 | プログラマ
3 | 戦闘・アニメーション
4 | マップ[マップの表示] | 中東 | A | 完了 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
5 | マップ[マップの移動] | 中東 | A | 完了 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0
6 | ターン管理[ターン出現時のアニメ―ション] | 中東 | S | 完了 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0
7 | エディター
8 | エディタ上でのプレイヤー初期配置 | 齋藤 | S | 完了 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 6 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0
9 | エディタ上でのエネミー初期配置 | 齋藤 | S | 完了 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 6 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0
10 | マップエディタ | 齋藤 | S | 完了 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0
11 | インターフェース・入力系
12 | UI[編成の表示] | 穴久保 | S | 完了 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0
13 | UI[道具の表示] | 穴久保 | S | 完了 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0
14 | UI[マップ表示] | 穴久保 | S | 完了 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0
15 | キー連打によるバグ | 中東 | S | 完了 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
16 | 編成
17 | 編成[編成並び順の情報を取得しマップに反映] | 穴久保 | S | 完了 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0
18 | 編成・詳細の修正 | 穴久保 | S | 完了 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0
19 | プランナー系
20 | 顔グラフィック1～3[プレイヤー] | 遠藤 | S | 完了 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0
21 | ステージ1本実装 | 遠藤 | S | 完了 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0
22 | バックログ修正 | 遠藤 | S | 完了 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0
23 | 追加タスク
24 | 各行動のキャンセル | 中東 | S | 完了 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0
25 | レベルアップテキスト表示の位置調整 | 中東 | B | 完了 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0
26 | エネミーにカメラが追従するタイミング調整 | 中東 | A | 完了 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
27 | セーブ関連
30 | [セーブデータ]マップ開始時に読み込み | 水沼 | S | 完了 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0
31 | [セーブデータ]マップ開始時に適応 | 水沼 | S | 完了 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0
32 | [セーブデータ]プレイ時間の保存 | 水沼 | A | 完了 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0
33 | [セーブデータ]プレイ時間の読み込み | 水沼 | A | 完了 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0
34 | [セーブデータ]ターン数の保存 | 水沼 | A | 完了 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0
35 | [セーブデータ]ターン数の読み込み | 水沼 | A | 完了 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0
36 | セーブするキャラクターのステータス取得 | 土橋 | A | 完了 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |  | 見積もり | 残作業 | 実作業 | 残時間 | 遅延時間
37 | セーブするキャラクターの所持アイテム取得 | 土橋 | A | 完了 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 中東 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0
38 | セーブするキャラクターの所持武器を取得 | 土橋 | A | 完了 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 齋藤 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0
39 | 勝敗判定改良（タグを変えない実装） | 中東 | S | 完了 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 穴久保 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0
40 | 行動する敵を決める関数改良 | 中東 | S | 完了 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 水沼 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0
[13 empty] | 土橋 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0
[13 empty] | 遠藤 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0
Note on D1: S>>>A>B>>>Cのイメージで
Note on E1: 現在のタスクの状態 ここは記入しない！
Note on F1: スケジュール表の日付。 一度記入をしたら変更しない。
Note on G1: タスクを開始した日付を入力。 開始まで入力しない。
Note on H1: 初期の見積もり時間を記入する。 一度記入をしたら変更しない。
Note on I1: 実作業時間を記入する。 作業を行ったら更新する。
Note on J1: 現時点の残作業時間。 ここは記入しない！
Note on K1: 毎回更新する。 タスクの見積もり時間は調整しながら増減させる。 終了したら０になる。
Note on K4: 残作業時間の合計。

## スプリントバックログ(第3)
| タスク | 担当者 | 優先度 | 状態 | 予定日 | 開始日 | 見積もり | 実作業 | 残作業 | 残作業時間
[10 empty] | 12/23 | 12/25 | 12/27 | 12/29 | 1/1 | 1/3 | 1/5 | 1/7
[10 empty] | 78 | 68 | 58 | 48 | 39 | 29 | 19 | 9
[10 empty] | 78 | 59 | 45 | 37 | 37 | 30 | 25 | 0
1 | 第2未着手分タスク
2 | カーソル移動速度調整 | 中東 | B | 完了 | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
3 | 2Dリソース
4 | 顔グラフィック4～6[プレイヤー] | 遠藤 | S | 完了 | 2017-12-25 | 2018-01-03 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
5 | 冬期休暇追加タスク
6 | 編成
7 | 編成:カーソル位置の修正 | 穴久保 | A | 完了 | 2017-12-26 | 2018-12-26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 編成:マップの表示 | 穴久保 | A | 完了 | 2017-12-26 | 2018-12-26 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
9 | 武器・アイテム作成
10 | 武器の作成（銃） | 土橋 | A | 完了 | 2017-12-25 | 2018-12-25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 武器の作成（ライフル） | 土橋 | A | 完了 | 2017-12-25 | 2018-12-25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 武器の作成（ナイフ） | 土橋 | A | 完了 | 2017-12-25 | 2018-12-25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 武器の作成（斧） | 土橋 | A | 完了 | 2017-12-25 | 2018-12-25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 武器の作成（槍） | 土橋 | A | 完了 | 2017-12-25 | 2018-12-25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 武器の作成（格闘） | 土橋 | A | 完了 | 2017-12-25 | 2018-12-25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | アイテムの作成（プレハブ） | 土橋 | A | 完了 | 2017-12-26 | 2018-12-26 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 編成画面のアイテム交換実装 | 土橋 | A | 完了 | 2017-12-26 | 2018-12-26 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 編成画面のアイテムを捨てる処理実装 | 土橋 | A | 完了 | 2017-12-27 | 2018-12-27 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
19 | 編成画面のキャラクターデーター反映 | 土橋 | A | 完了 | 2017-12-27 | 2018-12-27 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
20
21 | SE
22 | SE - 入力系 | 遠藤 | B | 完了 | 2017-01-05 | 2018-01-05 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0
23 | 戦闘SE - 選択系 | 遠藤 | B | 完了 | 2017-01-05 | 2018-01-05 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0
24 | 戦闘SE - 移動系 | 遠藤 | B | 完了 | 2017-01-06 | 2018-01-06 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
25 | 戦闘SE - バトル・ダメージ系 | 遠藤 | B | 完了 | 2017-01-06 | 2018-01-06 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
26 | 戦闘SE - スキル系 | 遠藤 | B | 完了 | 2017-01-07 | 2018-01-07 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
27 | 戦闘SE - 通知系(レベルアップ音など) | 遠藤 | B | 完了 | 2017-01-07 | 2018-01-07 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
28
29 | ステージ1テキストcsv修正 | 遠藤 | B | 完了 | 2017-01-08 | 2017-12-22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30
31 | ユニット関連
32 | キャラクターの保存するステータスを設定 | 土橋 | A | 完了 | 2017-12-28 | 2018-12-28 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | キャラクターステータスの保存 | 土橋 | A | 完了 | 2017-12-28 | 2018-12-28 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 見積もり | 残作業 | 実作業 | 残時間 | 遅延時間
34 | キャラクターステータスのロード | 土橋 | A | 完了 | 2017-12-28 | 2018-12-28 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中東 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0
35 | キャラクターの所持アイテムデータを保存 | 土橋 | A | 完了 | 2017-12-29 | 2018-12-29 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 齋藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | キャラクターの所持アイテムデーターのロード | 土橋 | A | 完了 | 2017-12-29 | 2018-12-29 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 穴久保 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0
37 | キャラクターの所持武器の保存するステータスを設定 | 土橋 | A | 完了 | 2017-12-29 | 2018-12-29 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 水沼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | キャラクターの所持武器のステータスの保存 | 土橋 | A | 完了 | 2017-12-30 | 2018-12-30 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 土橋 | 58 | 0 | 52 | 0 | 0
39 | キャラクターの所持武器のステータスロード | 土橋 | A | 完了 | 2017-12-30 | 2018-12-30 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 遠藤 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0
40 | ロードしたデータをもとに武器のステータスを設定し追加 | 土橋 | A | 完了 | 2017-12-30 | 2018-12-30 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
41 | 上級クラスのレベル設定 | 土橋 | B | 完了 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
42 | クラスチェンジ先の設定 | 土橋 | B | 完了 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
43 | 味方キャラクタープレハブの追加 | 土橋 | S | 完了 | 2017-12-26 | 2018-12-26 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44
45 | エネミー攻撃範囲実装 | 中東 | S | 完了 | 2017-12-23 | 2017-12-22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | キャラクター選択時のバグ | 中東 | A | 完了 | 2017-12-23 | 2018-12-23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on D1: S>>>A>B>>>Cのイメージで
Note on E1: 現在のタスクの状態 ここは記入しない！
Note on F1: スケジュール表の日付。 一度記入をしたら変更しない。
Note on G1: タスクを開始した日付を入力。 開始まで入力しない。
Note on H1: 初期の見積もり時間を記入する。 一度記入をしたら変更しない。
Note on I1: 実作業時間を記入する。 作業を行ったら更新する。
Note on J1: 現時点の残作業時間。 ここは記入しない！
Note on K1: 毎回更新する。 タスクの見積もり時間は調整しながら増減させる。 終了したら０になる。
Note on K4: 残作業時間の合計。

## スプリントバックログ(第4)
番号 | タスク | 担当者 | 優先度 | 状態 | 予定日 | 開始日 | 見積もり | 実作業 | 残作業 | 残作業時間
残作業時間: 1/9 | 1/12 | 1/16 | 1/19 | 1/23 | 1/26 | 1/30
残作業時間: 260 | 223 | 186 | 148 | 111 | 74 | 37
残作業時間: 260.5 | 207 | 180 | 152.5 | 124.1 | 66.5 | 0
1 | 第2・第3低優先度タスク
2 | プログラマ系
3 | エネミーAI④[移動指定型] | 穴久保 | C | 未着手 |  |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
4 | 状態異常[睡眠] | 土橋 | C | 完了 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
5 | 状態異常[火傷] | 土橋 | C | 完了 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
6 | 状態異常[混乱] | 土橋 | C | 作業中 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
7 | 道具取得[フィールドアイテム取得] | 中東 | C | 完了 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
8 | エネミー戦闘[落とすアイテム] | 土橋 | C | 完了 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
9 | UI[クレジット] | 水沼 | C | 完了 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
10
11 | 第3未着手分タスク
12 | プログラマ系
13 | 戦闘アニメーション
14 | プレイヤー移動[選択時アニメーション] | 中東 | B | 完了 | 2017-12-25 | 2018-01-12 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
15 | プレイヤー移動[移動時アニメーション] | 中東 | B | 完了 | 2017-12-25 | 2018-01-09 | 3 | 2.5 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0
16 | プレイヤー攻撃[攻撃アニメーション] | 中東 | B | 完了 | 2017-12-25 | 2018-01-12 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
17 | プレイヤー待機[待機アニメーション] | 中東 | B | 完了 | 2017-12-25 | 2018-01-12 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
18 | プレイヤー被弾[被弾アニメーション] | 中東 | B | 完了 | 2017-12-25 | 2018-01-12 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
19 | エネミー待機[待機アニメーション] | 中東 | B | 完了 | 2018-01-03 | 2018-01-12 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
20 | エネミー攻撃[攻撃アニメーション] | 中東 | B | 完了 | 2018-01-03 | 2018-01-12 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
21 | エネミー被弾[被弾アニメーション] | 中東 | B | 完了 | 2018-01-03 | 2018-01-12 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
番号: 22; タスク: チュートリアル | [6 empty] | 中東 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0
23 | チュートリアル[テキストの表示] | 齋藤 | B | 未着手 | 2018-01-03 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 穴久保 | 20 | 7 | 13 | 0 | 7
24 | チュートリアル[テキストの判定] | 齋藤 | B | 未着手 | 2018-01-03 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 水沼 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
25 | チュートリアル[時間の停止] | 齋藤 | B | 未着手 | 2017-01-04 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
26 | チュートリアル[顔グラフィックの表示] | 齋藤 | B | 未着手 | 2017-01-05 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
27 | チュートリアル[顔グラフィックの取得] | 齋藤 | B | 未着手 | 2017-01-05 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
28 | インターフェース・入力系
29 | Xboxコントローラー対応 | 齋藤 | B | 未着手 | 2017-12-31 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
30 | UI[ゲームロード] | 齋藤 | B | 未着手 | 2017-01-01 |  | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
31 | UI[ボタン入力待ち受け] | 齋藤 | B | 未着手 | 2017-01-02 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
32 | ストーリー
33 | ナレーションテキスト表示 | 齋藤 | A | 作業中 | 2017-12-27 | 2018-01-26 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |  |  | 見積もり | 残作業 | 実作業 | 残時間 | 遅延時間
34 | ナレーション背景画像表示 | 齋藤 | A | 作業中 | 2017-12-29 | 2018-01-26 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 中東 | 47 | 4.5 | 42.5 | 0 | 4.5
35 | 全シナリオマネージャー作成 | 齋藤 | A | 作業中 | 2017-12-25 | 2018-01-26 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |  | 齋藤 | 80 | 44 | 36 | 0 | 44
番号: 36; タスク: 編成 | [6 empty] | 穴久保 | 28 | 8.5 | 19.5 | 0 | 8.5
37 | 戦闘画面に入った時のストーリー関連の処理 | 齋藤 | A | 作業中 | 2017-12-25 | 2018-01-26 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 水沼 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0
38 | 章タイトルの表示 | 齋藤 | A | 作業中 | 2017-12-26 | 2018-01-26 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |  | 土橋 | 43 | 3 | 40 | 0 | 3
39 | 章タイトルの処理(STARTボタンでスキップ) | 齋藤 | A | 作業中 | 2017-12-26 | 2018-01-26 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |  | 遠藤 | 32 | 12.5 | 19.5 | 0 | 12.5
40 | 章タイトルを取得可能に | 齋藤 | A | 完了 | 2017-12-27 | 2018-01-12 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 編成[ゲームスタート(章開始,保存した情報を取得)] | 穴久保 | A | 完了 | 2017-12-25 | 2018-01-26 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
42 | 編成[何人出撃できるか] | 穴久保 | S | 作業中 | 2017-12-25 | 2018-01-26 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1
43 | 編成:初期動作[マップ情報] | 穴久保 | A | 完了 | 2017-12-23 | 2018-01-19 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
44 | 編成:マップ確認中の操作 | 穴久保 | A | 完了 | 2017-12-27 | 2018-01-12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 編成:UI(マップ確認のメニュー) | 穴久保 | A | 完了 | 2017-12-27 | 2018-01-19 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
46
47 | セーブデータ関連
48 | ロード機能:プレイタイムのロード | 水沼 | S | 完了 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | ロード機能:ターン数のロード | 水沼 | S | 完了 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | ロード機能:章タイトルのロード | 水沼 | S | 完了 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | ロード機能:キャラクターの名前ロード | 水沼 | S | 完了 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | ロード機能:初回ロード時Noneに切り替える | 水沼 | S | 完了 | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | セーブ画面:テキストのマスク | 水沼 | S | 完了 | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | セーブ画面:マスクを利用したアニメーション作成 | 水沼 | S | 完了 | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | セーブ画面:選択のカーソルイメージの作成 | 水沼 | S | 完了 | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | セーブ画面:選択のカーソルアニメーションの作成 | 水沼 | S | 完了 | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57
58 | メニュー関連
59 | メニュー:テキスト正規リソース変更 | 水沼 | S | 完了 | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | メニュー:カーソル追加 | 水沼 | S | 完了 | 2017-12-28 | 2018-01-19 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
61 | メニュー:カーソルのアニメーション追加 | 水沼 | S | 完了 | 2017-12-28 | 2018-01-19 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
62 | メニュー:状況画面テキストのアニメーション追加 | 水沼 | S | 完了 | 2017-12-29 | 2018-01-19 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
63 | メニュー:設定画面テキストのアニメーション追加 | 水沼 | S | 完了 | 2017-12-29 | 2018-01-19 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
64 | メニュー:中断画面テキストのアニメーション追加 | 水沼 | S | 完了 | 2017-12-29 | 2018-01-19 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
65
66 | ユニット関連
67 | クラスごとの使用できる武器の設定 | 土橋 | B | 完了 | 2018-01-04 | 2018-01-09 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | クラスごとにステータスの上限値の設定 | 土橋 | B | 完了 | 2018-01-05 | 2018-01-12 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69
70 | 地形・武器関連
71 | 地形補正による回避率の設定 | 土橋 | B | 完了 | 2018-01-05 | 2018-01-12 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 地形補正による命中率の設定 | 土橋 | B | 完了 | 2018-01-05 | 2018-01-12 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 地形による移動力の補正の設定 | 土橋 | B | 完了 | 2018-01-06 | 2018-01-12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 遠距離武器の命中補正の設定 | 土橋 | B | 完了 | 2018-01-06 | 2018-01-12 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
75
76 | ストーリー読み込みCSV修正 | 齋藤 | A | 完了 | 2017-12-23 | 2018-01-16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | テキストウィンドウ表示不具合修正 | 齋藤 | A | 完了 | 2017-12-23 | 2018-01-19 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
78 | マップエディタ 未実装の地形追加 | 齋藤 | A | 完了 | 2017-12-24 | 2018-01-12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
79 | エネミープレハブ追加 | 齋藤 | S | 完了 | 2017-12-26 | 2018-01-12 | 6 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
80 | ロード時のエネミー配置調整機能追加 | 齋藤 | A | 完了 | 2017-12-26 | 2018-01-12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81
83 | 3Dモデル
84 | ガンナー・レンジャーモデル | 中東 | S | 完了 | 2017-12-25 | 2018-01-19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0
85 | ファイターモデル | 中東 | S | 完了 | 2017-12-25 | 2018-01-19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0
86 | ソルジャーモデル | 中東 | S | 未着手 | 2017-12-25 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
87 | マーセナリーモデル | 中東 | B | 未着手 | 2018-01-03 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
88 | ライダーモデル | 中東 | B | 未着手 | 2018-01-03 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
89 | パイロットモデル | 中東 | B | 未着手 | 2018-01-03 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
90 | ステージ本実装
91 | [:エディタ]スタージ2本実装 | 遠藤 | B | 完了 | 2017-01-03 | 2018-01-12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | [:エディタ]スタージ3本実装 | 遠藤 | B | 完了 | 2017-01-03 | 2018-01-16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | [:エディタ]スタージ4本実装 | 遠藤 | B | 完了 | 2017-01-04 | 2018-01-16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | [:エディタ]スタージ5本実装 | 遠藤 | B | 完了 | 2017-01-04 | 2018-01-16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
95
96 | 入力エフェクト | 遠藤 | B | 未着手 | 2017-01-08 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
97 | 地形マテリアル | 遠藤 | A | 完了 | 2017-12-27 | 2018-01-26 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
98
99 | 第4追加タスク
100 | 第4バックログ作成 | 遠藤 | S | 完了 | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | バックログきれいにした | 遠藤 | A | 完了 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | バトルマネージャー修正 | 土橋 | S | 完了 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 敵からアイテムドロップする機能 | 土橋 | A | 完了 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
104
105 | チュートリアルテキスト | 遠藤 | B | 完了 | 2017-12-28 | 2018-01-26 | 2 | 22 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
106 | タイトルBGM | 遠藤 | B | 未着手 | 2017-12-26 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
107 | ストーリーBGM | 遠藤 | B | 未着手 | 2017-12-26 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
108 | 編成BGM | 遠藤 | B | 未着手 | 2017-12-27 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
109 | ゲームオーバーBGM | 遠藤 | B | 未着手 | 2017-12-27 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
110
111 | 顔グラフィック7～9[プレイヤー] | 遠藤 | B | 未着手 | 2017-01-01 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
112 | 顔グラフィック10～12[プレイヤーとエネミー] | 遠藤 | B | 未着手 | 2017-01-01 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
113 | 顔グラフィック13～15[エネミー] | 遠藤 | B | 未着手 | 2017-01-02 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
114 | シナリオパートメインマップ[リソース] | 遠藤 | B | 作業中 | 2017-01-02 | 2018-01-23 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
115
116 | 分岐クラスチェンジ実装 | 土橋 | B | 作業中 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
117 | マップ途中のイベント実装 | 齋藤 | A | 作業中 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1
118 | 敵がアイテムをドロップするかどうか判定 | 齋藤 | A | 作業中 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
119
120 | 1/23追加タスク
121 | 回復アイテム実装 | 土橋 |  | 完了 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
122 | 敵ターン後のカーソル位置の主人公固定 | 穴久保 |  | 完了 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0
123 | ステージクリアの表示バグ(2重に出る) | 中東 |  | 完了 | 2018-01-23 | 2018-01-26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
124 | 初期カーソル位置の主人公固定 | 齋藤 |  | 作業中 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5
125 | 武器アイテムのウィンドウテキスト修正 | 土橋 |  | 完了 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
126 | ステータス表示中にカーソルが動くバグ | 中東 |  | 完了 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
127 | ステータス表示解除後にカーソル消えるバグ | 中東 |  | 完了 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
128 | レベルアップ中に敵ターンに飛ぶのを修正 | 中東 |  | 完了 | 2018-01-23 | 2018-01-26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
129 | デストロイを分かりやすくする | 水沼 |  | 完了 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
130 | メッセージウィンドウ再修正 | 齋藤 |  | 完了 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
131 | ステータスウィンドウリソース差し替え | 穴久保 |  | 作業中 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
133 | ステージ2以降のプレイヤーキャラの初期配置 | 齋藤 |  | 作業中 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2 | 1.5 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.5
134 | 編成画面をループ中に入れる | 穴久保 |  | 完了 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0
135 | セーブ画面をループ中に入れる | 齋藤 |  | 完了 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0
136 | 行動キャンセル時の歩行アニメーションのバグ | 中東 |  | 作業中 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5
137 | ゲームオーバーテキスト消す | 中東 |  | 完了 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
138 | バトル中のシナリオ読込の処理順修正 | 齋藤 |  | 作業中 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
139 | マップの地形ごとの移動コスト | 齋藤 |  | 完了 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0
140 | 準備画面 アイテム交換、倉庫、捨てる | 穴久保 |  | 作業中 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1
141
142 | レベルアップ表示方法をウィンドウに変更 | 中東 |  | 完了 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0
143 | 持ち物がいっぱいだった時の処理 | 中東 |  | 完了 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
144 | UI戦闘結果ウィンドウの改良 | 中東 |  | 完了 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
145 | 主人公死んだらゲームオーバーする | 中東 |  | 未着手
146
147 | タイトル背景修正 | 水沼 |  | 完了 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
148 | チュートリアルマップ作成 | 遠藤 |  | 完了 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
149 | アイテム交換実装 | 土橋 |  | 完了 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
150 | アイテム渡す実装 | 土橋 |  | 完了 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
151 | 敵が武器を持つようにする | 齋藤 |  | 完了 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
152
153 | 準備画面アイテム渡す | 穴久保 |  | 完了 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
154 | 編成画面背景画像 | 遠藤 |  | 未着手
155 | ナレーション背景画像 | 遠藤 |  | 未着手
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
Note on D1: S>>>A>B>>>Cのイメージで
Note on E1: 現在のタスクの状態 ここは記入しない！
Note on F1: スケジュール表の日付。 一度記入をしたら変更しない。
Note on G1: タスクを開始した日付を入力。 開始まで入力しない。
Note on H1: 初期の見積もり時間を記入する。 一度記入をしたら変更しない。
Note on I1: 実作業時間を記入する。 作業を行ったら更新する。
Note on J1: 現時点の残作業時間。 ここは記入しない！
Note on K1: 毎回更新する。 タスクの見積もり時間は調整しながら増減させる。 終了したら０になる。
Note on K4: 残作業時間の合計。

## デバッグシート
ID | 重要度 | 再現性 | 状況 | 状況２ | 担当者 | 詳細 | コメント | 登録者 | 登録日 | 最終更新日 | 重要度 | 状況 | 状況２ | 担当者 | 登録者
| A（必須） | 常時 |  |  |  | ステージ1ストーリー時 ケン出現時のウィンドウがおかしい |  |  |  |  | S（最優先） | 対応 | 仕様
| B（直せたら） |  | 確認済 |  |  | ターン表示もっと長くしたい |  |  |  |  | A（必須） | 確認済 | ２重登録
| B（直せたら） |  | 要望 |  |  | 敵味方の移動速度が違う |  |  |  |  | B（直せたら） | クローズ | タスクへ追加
| B（直せたら） |  | 要望 |  |  | 倒れるアニメが冗長 |  |  |  |  | C（見逃しあり） | 要望
| B（直せたら） |  | 要望 |  |  | ターン開始時に主人公にカーソルが固定される機能
| S（最優先） |  | 確認済 |  |  | タイトル連打すると動作不良
| S（最優先） |  |  |  |  | 名前ウィンドウの位置 | またおかしくなった