## スプリントバックログ(第１）
番号 | タスク | 担当者 | 状態 | 予定日 | 開始日 | 見積もり | 実作業 | 残作業 | 残作業時間
残作業時間: 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29
残作業時間: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
[16 empty] | 担当者名 | 見積もり | 残作業 | 実作業 | 残時間 | 遅延時間
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
Note on D1: 現在のタスクの状態 ここは記入しない！
Note on E1: スケジュール表の日付。 一度記入をしたら変更しない。
Note on F1: タスクを開始した日付を入力。 開始まで入力しない。
Note on G1: 初期の見積もり時間を記入する。 一度記入をしたら変更しない。
Note on H1: 実作業時間を記入する。 作業を行ったら更新する。
Note on I1: 現時点の残作業時間。 ここは記入しない！
Note on J1: 毎回更新する。 タスクの見積もり時間は調整しながら増減させる。 終了したら０になる。
Note on J4: 残作業時間の合計。

## スプリントバックログ(第2)
番号 | タスク | 担当者 | 優先度 | 状態 | 予定日 | 開始日 | 見積もり | 実作業 | 残作業 | 残作業時間
残作業時間: 12/15 | 12/19 | 12/22
残作業時間: 71 | 47 | 23
残作業時間: 71 | 32 | 0
1 | ゲームメインシーン
2 | プログラマ
3 | 戦闘・アニメーション
4 | マップ[マップの表示] | 中東 | A | 完了 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
5 | マップ[マップの移動] | 中東 | A | 作業中 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 3 |  | 3 | 3 | 3
6 | ターン管理[ターン出現時のアニメ―ション] | 中東 | S | 作業中 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1
7 | エディター
8 | エディタ上でのプレイヤー初期配置 | 齋藤 | S | 作業中 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4
9 | エディタ上でのエネミー初期配置 | 齋藤 | S | 作業中 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4
10 | マップエディタ | 齋藤 | S | 完了 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0
11 | インターフェース・入力系
12 | UI[編成の表示] | 穴久保 | S | 作業中 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 3 |  | 3 | 3 | 3
13 | UI[道具の表示] | 穴久保 | S | 作業中 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 3 |  | 3 | 3 | 3
14 | UI[マップ表示] | 穴久保 | S | 作業中 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 3 |  | 3 | 3 | 3
15 | キー連打によるバグ | 中東 | S | 完了 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
16 | 編成
17 | 編成[編成情報を取得しマップに反映] | 穴久保 | S | 作業中 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2 |  | 2 | 2 | 2
18 | 編成・詳細の修正 | 穴久保 | S | 作業中 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 3 |  | 3 | 3 | 3
19 | プランナー系
20 | 顔グラフィック1～3[プレイヤー] | 遠藤 | S | 作業中 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 3 |  | 3 | 3 | 3
21 | ステージ1本実装 | 遠藤 | S | 作業中 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 3 |  | 3 | 3 | 3
22 | バックログ修正 | 遠藤 | S | 完了 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0
23 | 追加タスク
24 | 各行動のキャンセル | 中東 | S | 完了 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0
25 | レベルアップテキスト表示の位置調整 | 中東 | B | 完了 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0
26 | エネミーにカメラが追従するタイミング調整 | 中東 | A | 完了 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
27 | セーブ関連
28 | [セーブデータ]キャラクタークラス保存 | 水沼 | S | 作業中 | 2017-12-17 | 2017-12-17 | 3 | 3 | 3 | 3
29 | [セーブデータ]キャラクタークラス読み込み | 水沼 | S | 作業中 | 2017-12-17 | 2017-12-17 | 3 | 3 | 3 | 3
30 | [セーブデータ]マップ開始時に読み込み | 水沼 | S | 作業中 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 3 | 3 | 3 | 3
31 | [セーブデータ]マップ開始時に適応 | 水沼 | S | 作業中 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 3 | 3 | 3 | 3
32 | [セーブデータ]プレイ時間の保存 | 水沼 | A | 作業中 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 3 | 3 | 3 | 3
33 | [セーブデータ]プレイ時間の読み込み | 水沼 | A | 作業中 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 3 | 3 | 3 | 3
34 | [セーブデータ]ターン数の保存 | 水沼 | A | 作業中 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 見積もり | 残作業 | 実作業 | 残時間 | 遅延時間
35 | [セーブデータ]ターン数の読み込み | 水沼 | A | 作業中 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 中東 | 20 | 10 | 10 | 0 | 10
36 | セーブするキャラクターのステータス取得 | 土橋 | A | 作業中 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2 |  | 1 | 2 | 1 |  | 齋藤 | 18 | 8 | 10 | 0 | 8
37 | セーブするキャラクターの所持アイテム取得 | 土橋 | A | 作業中 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  | 穴久保 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14
38 | セーブするキャラクターの所持武器を取得 | 土橋 | A | 作業中 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  | 水沼 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24
39 | 勝敗判定改良（タグを変えない実装） | 中東 | S | 作業中 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |  | 土橋 | 8 | 7 | 1 | 0 | 7
40 | 行動する敵を決める関数改良 | 中東 | S | 作業中 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |  | 遠藤 | 9 | 6 | 3 | 0 | 6
Note on D1: S>>>A>B>>>Cのイメージで
Note on E1: 現在のタスクの状態 ここは記入しない！
Note on F1: スケジュール表の日付。 一度記入をしたら変更しない。
Note on G1: タスクを開始した日付を入力。 開始まで入力しない。
Note on H1: 初期の見積もり時間を記入する。 一度記入をしたら変更しない。
Note on I1: 実作業時間を記入する。 作業を行ったら更新する。
Note on J1: 現時点の残作業時間。 ここは記入しない！
Note on K1: 毎回更新する。 タスクの見積もり時間は調整しながら増減させる。 終了したら０になる。
Note on K4: 残作業時間の合計。

## スプリントバックログ(第3)
| タスク | 担当者 | 優先度 | 状態 | 予定日 | 開始日 | 見積もり | 実作業 | 残作業 | 残作業時間
[10 empty] | 12/23 | 12/25 | 12/27 | 12/29 | 1/1 | 1/3 | 1/5 | 1/7
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 第2未着手分タスク
2 | プログラマ系
3 | 戦闘アニメーション
4 | プレイヤー移動[選択時アニメーション] | 中東 | B | 未着手 | 2017-12-25 |  | 3
5 | プレイヤー移動[移動時アニメーション] | 中東 | B | 未着手 | 2017-12-25 |  | 3
6 | プレイヤー攻撃[攻撃アニメーション] | 中東 | B | 未着手 | 2017-12-25 |  | 3
7 | プレイヤー待機[待機アニメーション] | 中東 | B | 未着手 | 2017-12-25 |  | 3
8 | プレイヤー被弾[被弾アニメーション] | 中東 | B | 未着手 | 2017-12-25 |  | 3
9 | エネミー待機[待機アニメーション] | 中東 | B | 未着手 | 2017-01-03 |  | 3
10 | エネミー攻撃[攻撃アニメーション] | 中東 | B | 未着手 | 2017-01-03 |  | 3
11 | エネミー被弾[被弾アニメーション] | 中東 | B | 未着手 | 2017-01-03 |  | 3
12 | チュートリアル
13 | チュートリアル[テキストの表示] | 齋藤 | B | 未着手 | 2017-01-03 |  | 3
14 | チュートリアル[テキストの判定] | 齋藤 | B | 未着手 | 2017-01-03 |  | 3
15 | チュートリアル[時間の停止] | 齋藤 | B | 未着手 | 2017-01-05 |  | 6
16 | チュートリアル[顔グラフィックの表示] | 齋藤 | B | 未着手 | 2017-01-07 |  | 3
17 | チュートリアル[顔グラフィックの取得] | 齋藤 | B | 未着手 | 2017-01-07 |  | 3
18 | インターフェース・入力系
19 | Xboxコントローラー対応 | 齋藤 | A | 未着手 | 2017-12-23 |  | 4
20 | UI[ゲームロード] | 齋藤 | B | 未着手 | 2017-12-27 |  | 5
21 | UI[ボタン入力待ち受け] | 齋藤 | A | 未着手 | 2017-12-27 |  | 2
22 | カーソル移動速度調整 | 中東 | A | 未着手 | 2017-01-05 |  | 3
23 | ストーリー
24 | ナレーションテキスト表示 | 齋藤 | A | 未着手 | 2017-12-27 |  | 3
25 | ナレーション背景画像表示 | 齋藤 | A | 未着手 | 2017-12-29 |  | 2
26 | 全シナリオマネージャー作成 | 齋藤 | A | 未着手 | 2017-12-25 |  | 6
27 | 編成
28 | 戦闘画面に入った時のストーリー関連の処理 | 齋藤 | A | 未着手 | 2017-01-03 |  | 3
29 | 章タイトルの表示 | 齋藤 | A | 未着手 | 2017-01-03 |  | 3
30 | 章タイトルの処理(STARTボタンでスキップ) | 齋藤 | A | 未着手 | 2017-01-03 |  | 3
31 | 章タイトルを取得可能に | 齋藤 | A | 未着手 | 2017-01-03 |  | 3
32 | 編成[ゲームスタート(章開始,保存した情報を取得)] | 穴久保 | A | 未着手 | 2017-12-25 |  | 2
33 | 編成[何人出撃できるか] | 土橋 | S | 未着手 | 2017-12-25 |  | 3 | [11 empty] | 見積もり | 残作業 | 実作業 | 残時間 | 遅延時間
34 | 編成:初期動作[マップ情報] | 穴久保 | A | 未着手 | 2017-12-23 |  | 3 | [10 empty] | 中東 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | プランナー系 | [16 empty] | 齋藤 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 3Dモデル | [16 empty] | 穴久保 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | ガンナー・レンジャーモデル | 遠藤 | S | 未着手 | 2017-12-25 |  | 1.5 | [10 empty] | 水沼 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | ファイターモデル | 遠藤 | S | 未着手 | 2017-12-25 |  | 1.5 | [10 empty] | 土橋 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | ソルジャーモデル | 遠藤 | S | 未着手 | 2017-12-25 |  | 1.5 | [10 empty] | 遠藤 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | マーセナリーモデル | 遠藤 | A | 未着手 | 2017-12-27 |  | 1.5
41 | ライダーモデル | 遠藤 | A | 未着手 | 2017-12-27 |  | 1.5
42 | パイロットモデル | 遠藤 | A | 未着手 | 2017-12-27 |  | 1.5
43 | BGM
44 | タイトルBGM | 遠藤 | A | 未着手 | 2017-01-03 |  | 3
45 | ストーリーBGM | 遠藤 | A | 未着手 | 2017-01-03 |  | 3
46 | 編成BGM | 遠藤 | A | 未着手 | 2017-01-05 |  | 3
47 | ゲームオーバーBGM | 遠藤 | B | 未着手 | 2017-01-05 |  | 1
48 | チュートリアルテキスト | 遠藤 | A | 未着手 | 2017-01-03 |  | 3
49 | 2Dリソース
50 | 顔グラフィック4～6[プレイヤー] | 遠藤 | S | 未着手 | 2017-12-29 |  | 2
51 | 顔グラフィック7～9[プレイヤー] | 遠藤 | A | 未着手 | 2017-12-29 |  | 2
52 | 顔グラフィック10～12[プレイヤーとエネミー] | 遠藤 | A | 未着手 | 2017-12-29 |  | 2
53 | 顔グラフィック13～15[エネミー] | 遠藤 | A | 未着手 | 2017-12-30 |  | 2
54 | シナリオパートメインマップ[リソース] | 遠藤 | A | 未着手 | 2017-12-30 |  | 2
55 | 冬期休暇追加タスク
56 | 編成
57 | 編成:カーソル位置の修正 | 穴久保 | A | 未着手 | 2017-12-26 |  | 1
58 | 編成:マップの表示 | 穴久保 | A | 未着手 | 2017-12-26 |  | 2
59 | 編成:マップ確認中の操作 | 穴久保 | A | 未着手 | 2017-12-27 |  | 4
60 | 編成:UI(マップ確認のメニュー) | 穴久保 | A | 未着手 | 2017-12-27 |  | 2
61 | ステージ本実装
62 | [:エディタ]スタージ2本実装 | 遠藤 | A | 未着手 | 2017-12-28 |  | 2
63 | [:エディタ]スタージ3本実装 | 遠藤 | A | 未着手 | 2017-12-29 |  | 2
64 | [:エディタ]スタージ4本実装 | 遠藤 | A | 未着手 | 2017-12-30 |  | 2
65 | [:エディタ]スタージ5本実装 | 遠藤 | A | 未着手 | 2017-12-31 |  | 2
66 | 武器・アイテム作成
67 | 武器の作成（銃） | 土橋 | A | 未着手 | 2017-12-25 |  | 1
68 | 武器の作成（ライフル） | 土橋 | A | 未着手 | 2017-12-25 |  | 1
69 | 武器の作成（ナイフ） | 土橋 | A | 未着手 | 2017-12-25 |  | 1
70 | 武器の作成（斧） | 土橋 | A | 未着手 | 2017-12-25 |  | 1
71 | 武器の作成（槍） | 土橋 | A | 未着手 | 2017-12-25 |  | 1
72 | 武器の作成（格闘） | 土橋 | A | 未着手 | 2017-12-25 |  | 1
73 | アイテムの作成（プレハブ） | 土橋 | A | 未着手 | 2017-12-26 |  | 2
74 | 編成画面のアイテム交換実装 | 土橋 | A | 未着手 | 2017-12-26 |  | 4
75 | 編成画面のアイテムを捨てる処理実装 | 土橋 | A | 未着手 | 2017-12-27 |  | 4
76 | 編成画面のキャラクターデーター反映 | 土橋 | A | 未着手 | 2017-12-27 |  | 3
77
78 | セーブデータ関連
79 | ロード機能:プレイタイムのロード | 水沼 | S | 未着手 | 2017-12-25 |  | 1.5
80 | ロード機能:ターン数のロード | 水沼 | S | 未着手 | 2017-12-25 |  | 1.5
81 | ロード機能:章タイトルのロード | 水沼 | S | 未着手 | 2017-12-25 |  | 1.5
82 | ロード機能:キャラクターの名前ロード | 水沼 | S | 未着手 | 2017-12-25 |  | 1.5
83 | ロード機能:初回ロード時Noneに切り替える | 水沼 | S | 未着手 | 2017-12-26 |  | 3
84 | セーブ画面:テキストのマスク | 水沼 | S | 未着手 | 2017-12-26 |  | 1
85 | セーブ画面:マスクを利用したアニメーション作成 | 水沼 | S | 未着手 | 2017-12-26 |  | 3
86 | セーブ画面:選択のカーソルイメージの作成 | 水沼 | S | 未着手 | 2017-12-27 |  | 2
87 | セーブ画面:選択のカーソルアニメーションの作成 | 水沼 | S | 未着手 | 2017-12-27 |  | 4
88
89 | メニュー関連
90 | メニュー:テキスト正規リソース変更 | 水沼 | S | 未着手 | 2017-12-28 |  | 1
91 | メニュー:カーソル追加 | 水沼 | S | 未着手 | 2017-12-28 |  | 4
92 | メニュー:カーソルのアニメーション追加 | 水沼 | S | 未着手 | 2017-12-28 |  | 2
93 | メニュー:状況画面テキストのアニメーション追加 | 水沼 | S | 未着手 | 2017-12-29 |  | 2
94 | メニュー:設定画面テキストのアニメーション追加 | 水沼 | S | 未着手 | 2017-12-29 |  | 2
95 | メニュー:中断画面テキストのアニメーション追加 | 水沼 | S | 未着手 | 2017-12-29 |  | 2
96
97 | 中断関連
98 | 中断:ゲーム情報の保存 | 水沼 | S | 未着手 | 2017-12-30 |  | 6
99 | 中断:タイトル画面テキスト表示 | 水沼 | S | 未着手 | 2017-12-31 |  | 3
100 | 中断:タイトル画面テキストの非表示 | 水沼 | S | 未着手 | 2017-12-31 |  | 1.5
101 | 中断:タイトル画面テキストのフラグ管理 | 水沼 | S | 未着手 | 2017-12-31 |  | 1.5
102 | 中断:データの読み込み | 水沼 | S | 未着手 | 2017-01-01 |  | 3
103 | 中断:中断データの反映 | 水沼 | S | 未着手 | 2017-01-02 |  | 6
104 | 中断:中断データの削除 | 水沼 | S | 未着手 | 2017-01-03 |  | 6
105
106 | リザルト関連
107 | リザルト:シーンの作成 | 水沼 | S | 未着手 | 2017-01-04 |  | 2
108 | リザルト:外枠の表示 | 水沼 | S | 未着手 | 2017-01-04 |  | 4
109 | リザルト:累計ターン数の表示 | 水沼 | S | 未着手 | 2017-01-05 |  | 2
110 | リザルト:累計ターン数の取得 | 水沼 | S | 未着手 | 2017-01-05 |  | 2
111 | リザルト:プレイタイムの表示 | 水沼 | S | 未着手 | 2017-01-05 |  | 2
112 | リザルト:プレイタイムの取得 | 水沼 | S | 未着手 | 2017-01-05 |  | 2
113 | リザルト:キャラクター生存値の表示 | 水沼 | S | 未着手 | 2017-01-06 |  | 3
114 | リザルト:キャラクター生存値の取得 | 水沼 | S | 未着手 | 2017-01-06 |  | 3
115 | リザルト:ランクの表示 | 水沼 | S | 未着手 | 2017-01-07 |  | 2
116 | リザルト:ランクの計算 | 水沼 | S | 未着手 | 2017-01-07 |  | 4
117 | リザルト:一言コメントの表示 | 水沼 | S | 未着手 | 2017-01-08 |  | 2
118 | リザルト:ランクを参照して一言コメントの適用 | 水沼 | S | 未着手 | 2017-01-08 |  | 4
119 | リザルト:フェードアウトの適用 | 水沼 | S | 未着手 | 2017-01-09 |  | 2
120 | リザルト:シーン移動の適用 | 水沼 | S | 未着手 | 2017-01-09 |  | 2
121 | リザルト:リザルトアニメーションの作成 | 水沼 | S | 未着手 | 2017-01-09 |  | 2
122 | リザルト:リザルト押された時の処理追加 | 水沼 | S | 未着手 | 2017-01-10 |  | 3
123
124 | SE
125 | SE - 入力系 | 遠藤 | A | 未着手 | 2017-01-05 |  | 2
126 | 戦闘SE - 選択系 | 遠藤 | A | 未着手 | 2017-01-05 |  | 2
127 | 戦闘SE - 移動系 | 遠藤 | A | 未着手 | 2017-01-05 |  | 2
128 | 戦闘SE - バトル・ダメージ系 | 遠藤 | A | 未着手 | 2017-01-06 |  | 2
129 | 戦闘SE - スキル系 | 遠藤 | B | 未着手 | 2017-01-06 |  | 2
130 | 戦闘SE - 通知系(レベルアップ音など) | 遠藤 | B | 未着手 | 2017-01-06 |  | 2
131
132 | 地形マテリアル | 遠藤 | A | 未着手 | 2017-01-03 |  | 3
133 | 入力エフェクト | 遠藤 | B | 未着手 | 2017-01-03 |  | 2
134 | ステージ1テキストcsv修正 | 遠藤 | B | 未着手 | 2017-01-04 |  | 2
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
Note on D1: S>>>A>B>>>Cのイメージで
Note on E1: 現在のタスクの状態 ここは記入しない！
Note on F1: スケジュール表の日付。 一度記入をしたら変更しない。
Note on G1: タスクを開始した日付を入力。 開始まで入力しない。
Note on H1: 初期の見積もり時間を記入する。 一度記入をしたら変更しない。
Note on I1: 実作業時間を記入する。 作業を行ったら更新する。
Note on J1: 現時点の残作業時間。 ここは記入しない！
Note on K1: 毎回更新する。 タスクの見積もり時間は調整しながら増減させる。 終了したら０になる。
Note on K4: 残作業時間の合計。

## スプリントバックログ(第4)
番号 | タスク | 担当者 | 優先度 | 状態 | 予定日 | 開始日 | 見積もり | 実作業 | 残作業 | 残作業時間
残作業時間: 1/9 | 1/12 | 1/16 | 1/19 | 1/23 | 1/26 | 1/30
残作業時間: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
残作業時間: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 第2・第3低優先度タスク
2 | プログラマ系
3 | エネミーAI④[移動指定型] | 穴久保 | C | 未着手 |  |  | 6
4 | 状態異常[睡眠] | 土橋 | C | 未着手 |  |  | 2
5 | 状態異常[火傷] | 土橋 | C | 未着手 |  |  | 2
6 | 状態異常[混乱] | 土橋 | C | 未着手 |  |  | 2
7 | 道具取得[フィールドアイテム取得] | 中東 | C | 未着手 |  |  | 4
8 | エネミー戦闘[落とすアイテム] | 土橋 | C | 未着手 |  |  | 4
21 | UI[クレジット] | 齋藤 | B | 未着手 |  |  | 2
10 | プランナー系
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
番号: 22 | [6 empty] | 中東 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0
番号: 23 | [6 empty] | 穴久保 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0
番号: 24 | [6 empty] | 水沼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25
26
27
28
29
30
31
32
番号: 33 | [7 empty] | 見積もり | 残作業 | 実作業 | 残時間 | 遅延時間
番号: 34 | [6 empty] | 中東 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0
番号: 35 | [6 empty] | 斎藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
番号: 36 | [6 empty] | 穴久保 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0
番号: 37 | [6 empty] | 水沼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
番号: 38 | [6 empty] | 土橋 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0
番号: 39 | [6 empty] | 遠藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40
41
42
43
Note on D1: S>>>A>B>>>Cのイメージで
Note on E1: 現在のタスクの状態 ここは記入しない！
Note on F1: スケジュール表の日付。 一度記入をしたら変更しない。
Note on G1: タスクを開始した日付を入力。 開始まで入力しない。
Note on H1: 初期の見積もり時間を記入する。 一度記入をしたら変更しない。
Note on I1: 実作業時間を記入する。 作業を行ったら更新する。
Note on J1: 現時点の残作業時間。 ここは記入しない！
Note on K1: 毎回更新する。 タスクの見積もり時間は調整しながら増減させる。 終了したら０になる。
Note on K4: 残作業時間の合計。

## デバッグシート
ID | 重要度 | 再現性 | 状況 | 状況２ | 担当者 | 詳細 | コメント | 登録者 | 登録日 | 最終更新日 | 重要度 | 状況 | 状況２ | 担当者 | 登録者
[11 empty] | S（最優先） | 対応 | 仕様
[11 empty] | A（必須） | 確認済 | ２重登録
[11 empty] | B（直せたら） | クローズ | タスクへ追加
[11 empty] | C（見逃しあり） | 要望