## スプリントバックログ(第１）
番号 | タスク | 担当者 | 状態 | 予定日 | 開始日 | 見積もり | 実作業 | 残作業 | 残作業時間
残作業時間: 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29
残作業時間: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
[16 empty] | 担当者名 | 見積もり | 残作業 | 実作業 | 残時間 | 遅延時間
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
Note on D1: 現在のタスクの状態 ここは記入しない！
Note on E1: スケジュール表の日付。 一度記入をしたら変更しない。
Note on F1: タスクを開始した日付を入力。 開始まで入力しない。
Note on G1: 初期の見積もり時間を記入する。 一度記入をしたら変更しない。
Note on H1: 実作業時間を記入する。 作業を行ったら更新する。
Note on I1: 現時点の残作業時間。 ここは記入しない！
Note on J1: 毎回更新する。 タスクの見積もり時間は調整しながら増減させる。 終了したら０になる。
Note on J4: 残作業時間の合計。

## スプリントバックログ(第2)
番号 | タスク | 担当者 | 優先度 | 状態 | 予定日 | 開始日 | 見積もり | 実作業 | 残作業 | 残作業時間
残作業時間: 12/15 | 12/19 | 12/22
残作業時間: 79 | 52 | 26
残作業時間: 79 | 49 | 0
1 | ゲームメインシーン
2 | プログラマ
3 | 戦闘・アニメーション
4 | マップ[マップの表示] | 中東 | A | 完了 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
5 | マップ[マップの移動] | 中東 | A | 完了 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0
6 | ターン管理[ターン出現時のアニメ―ション] | 中東 | S | 完了 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0
7 | エディター
8 | エディタ上でのプレイヤー初期配置 | 齋藤 | S | 完了 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 6 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0
9 | エディタ上でのエネミー初期配置 | 齋藤 | S | 完了 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 6 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0
10 | マップエディタ | 齋藤 | S | 完了 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0
11 | インターフェース・入力系
12 | UI[編成の表示] | 穴久保 | S | 完了 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0
13 | UI[道具の表示] | 穴久保 | S | 完了 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0
14 | UI[マップ表示] | 穴久保 | S | 完了 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0
15 | キー連打によるバグ | 中東 | S | 完了 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
16 | 編成
17 | 編成[編成並び順の情報を取得しマップに反映] | 穴久保 | S | 完了 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0
18 | 編成・詳細の修正 | 穴久保 | S | 完了 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0
19 | プランナー系
20 | 顔グラフィック1～3[プレイヤー] | 遠藤 | S | 完了 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0
21 | ステージ1本実装 | 遠藤 | S | 完了 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0
22 | バックログ修正 | 遠藤 | S | 完了 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0
23 | 追加タスク
24 | 各行動のキャンセル | 中東 | S | 完了 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0
25 | レベルアップテキスト表示の位置調整 | 中東 | B | 完了 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0
26 | エネミーにカメラが追従するタイミング調整 | 中東 | A | 完了 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
27 | セーブ関連
30 | [セーブデータ]マップ開始時に読み込み | 水沼 | S | 完了 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0
31 | [セーブデータ]マップ開始時に適応 | 水沼 | S | 完了 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0
32 | [セーブデータ]プレイ時間の保存 | 水沼 | A | 完了 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0
33 | [セーブデータ]プレイ時間の読み込み | 水沼 | A | 完了 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0
34 | [セーブデータ]ターン数の保存 | 水沼 | A | 完了 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0
35 | [セーブデータ]ターン数の読み込み | 水沼 | A | 完了 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0
36 | セーブするキャラクターのステータス取得 | 土橋 | A | 完了 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |  | 見積もり | 残作業 | 実作業 | 残時間 | 遅延時間
37 | セーブするキャラクターの所持アイテム取得 | 土橋 | A | 完了 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 中東 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0
38 | セーブするキャラクターの所持武器を取得 | 土橋 | A | 完了 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 齋藤 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0
39 | 勝敗判定改良（タグを変えない実装） | 中東 | S | 完了 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 穴久保 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0
40 | 行動する敵を決める関数改良 | 中東 | S | 完了 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 水沼 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0
[13 empty] | 土橋 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0
[13 empty] | 遠藤 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0
Note on D1: S>>>A>B>>>Cのイメージで
Note on E1: 現在のタスクの状態 ここは記入しない！
Note on F1: スケジュール表の日付。 一度記入をしたら変更しない。
Note on G1: タスクを開始した日付を入力。 開始まで入力しない。
Note on H1: 初期の見積もり時間を記入する。 一度記入をしたら変更しない。
Note on I1: 実作業時間を記入する。 作業を行ったら更新する。
Note on J1: 現時点の残作業時間。 ここは記入しない！
Note on K1: 毎回更新する。 タスクの見積もり時間は調整しながら増減させる。 終了したら０になる。
Note on K4: 残作業時間の合計。

## スプリントバックログ(第3)
| タスク | 担当者 | 優先度 | 状態 | 予定日 | 開始日 | 見積もり | 実作業 | 残作業 | 残作業時間
[10 empty] | 12/23 | 12/25 | 12/27 | 12/29 | 1/1 | 1/3 | 1/5 | 1/7
[10 empty] | 78 | 68 | 58 | 48 | 39 | 29 | 19 | 9
[10 empty] | 78 | 59 | 45 | 37 | 37 | 30 | 25 | 0
1 | 第2未着手分タスク
2 | カーソル移動速度調整 | 中東 | B | 完了 | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
3 | 2Dリソース
4 | 顔グラフィック4～6[プレイヤー] | 遠藤 | S | 完了 | 2017-12-25 | 2018-01-03 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
5 | 冬期休暇追加タスク
6 | 編成
7 | 編成:カーソル位置の修正 | 穴久保 | A | 完了 | 2017-12-26 | 2018-12-26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 編成:マップの表示 | 穴久保 | A | 完了 | 2017-12-26 | 2018-12-26 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
9 | 武器・アイテム作成
10 | 武器の作成（銃） | 土橋 | A | 完了 | 2017-12-25 | 2018-12-25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 武器の作成（ライフル） | 土橋 | A | 完了 | 2017-12-25 | 2018-12-25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 武器の作成（ナイフ） | 土橋 | A | 完了 | 2017-12-25 | 2018-12-25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 武器の作成（斧） | 土橋 | A | 完了 | 2017-12-25 | 2018-12-25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 武器の作成（槍） | 土橋 | A | 完了 | 2017-12-25 | 2018-12-25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 武器の作成（格闘） | 土橋 | A | 完了 | 2017-12-25 | 2018-12-25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | アイテムの作成（プレハブ） | 土橋 | A | 完了 | 2017-12-26 | 2018-12-26 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 編成画面のアイテム交換実装 | 土橋 | A | 完了 | 2017-12-26 | 2018-12-26 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 編成画面のアイテムを捨てる処理実装 | 土橋 | A | 完了 | 2017-12-27 | 2018-12-27 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
19 | 編成画面のキャラクターデーター反映 | 土橋 | A | 完了 | 2017-12-27 | 2018-12-27 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
20
21 | SE
22 | SE - 入力系 | 遠藤 | B | 完了 | 2017-01-05 | 2018-01-05 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0
23 | 戦闘SE - 選択系 | 遠藤 | B | 完了 | 2017-01-05 | 2018-01-05 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0
24 | 戦闘SE - 移動系 | 遠藤 | B | 完了 | 2017-01-06 | 2018-01-06 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
25 | 戦闘SE - バトル・ダメージ系 | 遠藤 | B | 完了 | 2017-01-06 | 2018-01-06 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
26 | 戦闘SE - スキル系 | 遠藤 | B | 完了 | 2017-01-07 | 2018-01-07 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
27 | 戦闘SE - 通知系(レベルアップ音など) | 遠藤 | B | 完了 | 2017-01-07 | 2018-01-07 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
28
29 | ステージ1テキストcsv修正 | 遠藤 | B | 完了 | 2017-01-08 | 2017-12-22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30
31 | ユニット関連
32 | キャラクターの保存するステータスを設定 | 土橋 | A | 完了 | 2017-12-28 | 2018-12-28 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | キャラクターステータスの保存 | 土橋 | A | 完了 | 2017-12-28 | 2018-12-28 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 見積もり | 残作業 | 実作業 | 残時間 | 遅延時間
34 | キャラクターステータスのロード | 土橋 | A | 完了 | 2017-12-28 | 2018-12-28 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中東 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0
35 | キャラクターの所持アイテムデータを保存 | 土橋 | A | 完了 | 2017-12-29 | 2018-12-29 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 齋藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | キャラクターの所持アイテムデーターのロード | 土橋 | A | 完了 | 2017-12-29 | 2018-12-29 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 穴久保 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0
37 | キャラクターの所持武器の保存するステータスを設定 | 土橋 | A | 完了 | 2017-12-29 | 2018-12-29 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 水沼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | キャラクターの所持武器のステータスの保存 | 土橋 | A | 完了 | 2017-12-30 | 2018-12-30 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 土橋 | 58 | 0 | 52 | 0 | 0
39 | キャラクターの所持武器のステータスロード | 土橋 | A | 完了 | 2017-12-30 | 2018-12-30 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 遠藤 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0
40 | ロードしたデータをもとに武器のステータスを設定し追加 | 土橋 | A | 完了 | 2017-12-30 | 2018-12-30 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
41 | 上級クラスのレベル設定 | 土橋 | B | 完了 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
42 | クラスチェンジ先の設定 | 土橋 | B | 完了 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
43 | 味方キャラクタープレハブの追加 | 土橋 | S | 完了 | 2017-12-26 | 2018-12-26 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44
45 | エネミー攻撃範囲実装 | 中東 | S | 完了 | 2017-12-23 | 2017-12-22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | キャラクター選択時のバグ | 中東 | A | 完了 | 2017-12-23 | 2018-12-23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on D1: S>>>A>B>>>Cのイメージで
Note on E1: 現在のタスクの状態 ここは記入しない！
Note on F1: スケジュール表の日付。 一度記入をしたら変更しない。
Note on G1: タスクを開始した日付を入力。 開始まで入力しない。
Note on H1: 初期の見積もり時間を記入する。 一度記入をしたら変更しない。
Note on I1: 実作業時間を記入する。 作業を行ったら更新する。
Note on J1: 現時点の残作業時間。 ここは記入しない！
Note on K1: 毎回更新する。 タスクの見積もり時間は調整しながら増減させる。 終了したら０になる。
Note on K4: 残作業時間の合計。

## スプリントバックログ(第4)
番号 | タスク | 担当者 | 優先度 | 状態 | 予定日 | 開始日 | 見積もり | 実作業 | 残作業 | 残作業時間
残作業時間: 1/9 | 1/12 | 1/16 | 1/19 | 1/23 | 1/26 | 1/30
残作業時間: 268 | 230 | 191 | 153 | 115 | 76 | 38
残作業時間: 268.5 | 215 | 188 | 162.5 | 134.1 | 83.5 | 51.5
1 | 第2・第3低優先度タスク
2 | プログラマ系
3 | エネミーAI④[移動指定型] | 穴久保 | C | 未着手 |  |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
4 | 状態異常[睡眠] | 土橋 | C | 完了 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
5 | 状態異常[火傷] | 土橋 | C | 完了 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
6 | 状態異常[混乱] | 土橋 | C | 作業中 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
7 | 道具取得[フィールドアイテム取得] | 中東 | C | 完了 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
8 | エネミー戦闘[落とすアイテム] | 土橋 | C | 完了 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
9 | UI[クレジット] | 水沼 | C | 完了 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
10
11 | 第3未着手分タスク
12 | プログラマ系
13 | 戦闘アニメーション
14 | プレイヤー移動[選択時アニメーション] | 中東 | B | 完了 | 2017-12-25 | 2018-01-12 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
15 | プレイヤー移動[移動時アニメーション] | 中東 | B | 完了 | 2017-12-25 | 2018-01-09 | 3 | 2.5 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
16 | プレイヤー攻撃[攻撃アニメーション] | 中東 | B | 完了 | 2017-12-25 | 2018-01-12 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | プレイヤー待機[待機アニメーション] | 中東 | B | 完了 | 2017-12-25 | 2018-01-12 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | プレイヤー被弾[被弾アニメーション] | 中東 | B | 完了 | 2017-12-25 | 2018-01-12 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
19 | エネミー待機[待機アニメーション] | 中東 | B | 完了 | 2018-01-03 | 2018-01-12 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
20 | エネミー攻撃[攻撃アニメーション] | 中東 | B | 完了 | 2018-01-03 | 2018-01-12 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | エネミー被弾[被弾アニメーション] | 中東 | B | 完了 | 2018-01-03 | 2018-01-12 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
番号: 22; タスク: チュートリアル | [6 empty] | 中東 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0
23 | チュートリアル[テキストの表示] | 齋藤 | B | 未着手 | 2018-01-03 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 穴久保 | 20 | 7 | 13 | 0 | 7
24 | チュートリアル[テキストの判定] | 齋藤 | B | 未着手 | 2018-01-03 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 水沼 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
25 | チュートリアル[時間の停止] | 齋藤 | B | 未着手 | 2017-01-04 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
26 | チュートリアル[顔グラフィックの表示] | 齋藤 | B | 未着手 | 2017-01-05 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
27 | チュートリアル[顔グラフィックの取得] | 齋藤 | B | 未着手 | 2017-01-05 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
28 | インターフェース・入力系
29 | Xboxコントローラー対応 | 齋藤 | B | 未着手 | 2017-12-31 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
30 | UI[ゲームロード] | 齋藤 | B | 未着手 | 2017-01-01 |  | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
31 | UI[ボタン入力待ち受け] | 齋藤 | B | 未着手 | 2017-01-02 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
32 | ストーリー
33 | ナレーションテキスト表示 | 齋藤 | A | 作業中 | 2017-12-27 | 2018-01-26 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |  | 見積もり | 残作業 | 実作業 | 残時間 | 遅延時間
34 | ナレーション背景画像表示 | 齋藤 | A | 作業中 | 2017-12-29 | 2018-01-26 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 中東 | 54 | 6 | 48 | 0 | 6
35 | 全シナリオマネージャー作成 | 齋藤 | A | 作業中 | 2017-12-25 | 2018-01-26 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 齋藤 | 77 | 34.5 | 42.5 | 0 | 34.5
番号: 36; タスク: 編成 | [6 empty] | 穴久保 | 28 | 7.5 | 20.5 | 0 | 7.5
37 | 戦闘画面に入った時のストーリー関連の処理 | 齋藤 | A | 作業中 | 2017-12-25 | 2018-01-26 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 水沼 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0
38 | 章タイトルの表示 | 齋藤 | A | 作業中 | 2017-12-26 | 2018-01-26 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 土橋 | 47 | 3 | 44 | 0 | 3
39 | 章タイトルの処理(STARTボタンでスキップ) | 齋藤 | A | 未着手 | 2017-12-26 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 遠藤 | 32 | 4.5 | 27.5 | 0 | 4.5
40 | 章タイトルを取得可能に | 齋藤 | A | 完了 | 2017-12-27 | 2018-01-12 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 編成[ゲームスタート(章開始,保存した情報を取得)] | 穴久保 | A | 完了 | 2017-12-25 | 2018-01-26 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
42 | 編成[何人出撃できるか] | 穴久保 | S | 作業中 | 2017-12-25 | 2018-01-26 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1
43 | 編成:初期動作[マップ情報] | 穴久保 | A | 完了 | 2017-12-23 | 2018-01-19 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 編成:マップ確認中の操作 | 穴久保 | A | 完了 | 2017-12-27 | 2018-01-12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 編成:UI(マップ確認のメニュー) | 穴久保 | A | 完了 | 2017-12-27 | 2018-01-19 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
46
47 | セーブデータ関連
48 | ロード機能:プレイタイムのロード | 水沼 | S | 完了 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | ロード機能:ターン数のロード | 水沼 | S | 完了 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | ロード機能:章タイトルのロード | 水沼 | S | 完了 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | ロード機能:キャラクターの名前ロード | 水沼 | S | 完了 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | ロード機能:初回ロード時Noneに切り替える | 水沼 | S | 完了 | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | セーブ画面:テキストのマスク | 水沼 | S | 完了 | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | セーブ画面:マスクを利用したアニメーション作成 | 水沼 | S | 完了 | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | セーブ画面:選択のカーソルイメージの作成 | 水沼 | S | 完了 | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | セーブ画面:選択のカーソルアニメーションの作成 | 水沼 | S | 完了 | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57
58 | メニュー関連
59 | メニュー:テキスト正規リソース変更 | 水沼 | S | 完了 | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | メニュー:カーソル追加 | 水沼 | S | 完了 | 2017-12-28 | 2018-01-19 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | メニュー:カーソルのアニメーション追加 | 水沼 | S | 完了 | 2017-12-28 | 2018-01-19 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | メニュー:状況画面テキストのアニメーション追加 | 水沼 | S | 完了 | 2017-12-29 | 2018-01-19 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | メニュー:設定画面テキストのアニメーション追加 | 水沼 | S | 完了 | 2017-12-29 | 2018-01-19 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | メニュー:中断画面テキストのアニメーション追加 | 水沼 | S | 完了 | 2017-12-29 | 2018-01-19 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
65
66 | ユニット関連
67 | クラスごとの使用できる武器の設定 | 土橋 | B | 完了 | 2018-01-04 | 2018-01-09 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | クラスごとにステータスの上限値の設定 | 土橋 | B | 完了 | 2018-01-05 | 2018-01-12 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69
70 | 地形・武器関連
71 | 地形補正による回避率の設定 | 土橋 | B | 完了 | 2018-01-05 | 2018-01-12 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 地形補正による命中率の設定 | 土橋 | B | 完了 | 2018-01-05 | 2018-01-12 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 地形による移動力の補正の設定 | 土橋 | B | 完了 | 2018-01-06 | 2018-01-12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 遠距離武器の命中補正の設定 | 土橋 | B | 完了 | 2018-01-06 | 2018-01-12 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75
76 | ストーリー読み込みCSV修正 | 齋藤 | A | 完了 | 2017-12-23 | 2018-01-16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | テキストウィンドウ表示不具合修正 | 齋藤 | A | 完了 | 2017-12-23 | 2018-01-19 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0
78 | マップエディタ 未実装の地形追加 | 齋藤 | A | 完了 | 2017-12-24 | 2018-01-12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | エネミープレハブ追加 | 齋藤 | S | 完了 | 2017-12-26 | 2018-01-12 | 6 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | ロード時のエネミー配置調整機能追加 | 齋藤 | A | 完了 | 2017-12-26 | 2018-01-12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81
82 | 3Dモデル
83 | ガンナー・レンジャーモデル | 中東 | S | 完了 | 2017-12-25 | 2018-01-19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
84 | ファイターモデル | 中東 | S | 完了 | 2017-12-25 | 2018-01-19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
85 | ソルジャーモデル | 中東 | S | 作業中 | 2017-12-25 | 2018-01-30 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
86 | マーセナリーモデル | 中東 | B | 作業中 | 2018-01-03 | 2018-01-30 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
87 | ライダーモデル | 中東 | B | 作業中 | 2018-01-03 | 2018-01-30 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
88 | パイロットモデル | 中東 | B | 作業中 | 2018-01-03 | 2018-01-30 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
89 | ステージ本実装
90 | [:エディタ]スタージ2本実装 | 遠藤 | B | 完了 | 2017-01-03 | 2018-01-12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | [:エディタ]スタージ3本実装 | 遠藤 | B | 完了 | 2017-01-03 | 2018-01-16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | [:エディタ]スタージ4本実装 | 遠藤 | B | 完了 | 2017-01-04 | 2018-01-16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | [:エディタ]スタージ5本実装 | 遠藤 | B | 完了 | 2017-01-04 | 2018-01-16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94
95 | 地形マテリアル | 遠藤 | A | 完了 | 2017-12-27 | 2018-01-26 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
96
97 | 第4追加タスク
98 | 第4バックログ作成 | 遠藤 | S | 完了 | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | バックログきれいにした | 遠藤 | A | 完了 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | バトルマネージャー修正 | 土橋 | S | 完了 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 敵からアイテムドロップする機能 | 土橋 | A | 完了 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102
103 | チュートリアルテキスト | 遠藤 | B | 完了 | 2017-12-28 | 2018-01-26 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
104 | タイトルBGM | 遠藤 | B | 完了 | 2017-12-26 | 2018-01-27 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
105 | ストーリーBGM | 遠藤 | B | 完了 | 2017-12-26 | 2018-01-27 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
106 | 編成BGM (現状ストーリーと統一) | 遠藤 | B | 完了 | 2017-12-27 | 2018-01-27 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
107 | ゲームオーバーBGM | 遠藤 | B | 未着手 | 2017-12-27 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
108
109 | 顔グラフィック7～9[プレイヤー] | 遠藤 | B | 未着手 | 2017-01-01 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
110 | 顔グラフィック10～12[プレイヤーとエネミー] | 遠藤 | B | 未着手 | 2017-01-01 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
111 | 顔グラフィック13～15[エネミー] | 遠藤 | B | 未着手 | 2017-01-02 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
112 | シナリオパートメインマップ[リソース] | 遠藤 | B | 作業中 | 2017-01-02 | 2018-01-23 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5
113
114 | 分岐クラスチェンジ実装 | 土橋 | B | 作業中 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
116 | 敵がアイテムをドロップするかどうか判定 | 齋藤 | A | 作業中 | 2018-01-19 | 2018-01-30 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1
117
118 | 1/23追加タスク
119 | 回復アイテム実装 | 土橋 |  | 完了 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
120 | 敵ターン後のカーソル位置の主人公固定 | 穴久保 |  | 完了 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0
121 | ステージクリアの表示バグ(2重に出る) | 中東 |  | 完了 | 2018-01-23 | 2018-01-26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
122 | 初期カーソル位置の主人公固定 | 齋藤 |  | 完了 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0
123 | 武器アイテムのウィンドウテキスト修正 | 土橋 |  | 完了 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
124 | ステータス表示中にカーソルが動くバグ | 中東 |  | 完了 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
125 | ステータス表示解除後にカーソル消えるバグ | 中東 |  | 完了 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
126 | レベルアップ中に敵ターンに飛ぶのを修正 | 中東 |  | 完了 | 2018-01-23 | 2018-01-26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
127 | デストロイを分かりやすくする | 水沼 |  | 完了 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
128 | メッセージウィンドウ再修正 | 齋藤 |  | 完了 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
129 | ステータスウィンドウリソース差し替え | 穴久保 |  | 作業中 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5
130 | ステージ2以降のプレイヤーキャラの初期配置 | 齋藤 |  | 作業中 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2 | 1.5 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5
131 | 編成画面をループ中に入れる | 穴久保 |  | 完了 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
132 | セーブ画面をループ中に入れる | 齋藤 |  | 完了 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0
133 | 行動キャンセル時の歩行アニメーションのバグ | 中東 |  | 完了 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0
134 | ゲームオーバーテキスト消す | 中東 |  | 完了 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
135 | バトル中のシナリオ読込の処理順修正 | 齋藤 |  | 完了 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0
136 | マップの地形ごとの移動コスト | 齋藤 |  | 完了 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
137 | 準備画面 アイテム交換、倉庫、捨てる | 穴久保 |  | 完了 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 0
138
139 | レベルアップ表示方法をウィンドウに変更 | 中東 |  | 完了 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0
140 | 持ち物がいっぱいだった時の処理 | 中東 |  | 完了 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
141 | UI戦闘結果ウィンドウの改良 | 中東 |  | 完了 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
142 | 主人公死んだらゲームオーバーする | 中東 |  | 未着手 | 2018-01-30 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
143
144 | タイトル背景修正 | 水沼 |  | 完了 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
145 | チュートリアルマップ作成 | 遠藤 |  | 完了 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
146 | アイテム交換実装 | 土橋 |  | 完了 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
147 | アイテム渡す実装 | 土橋 |  | 完了 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
148 | 敵が武器を持つようにする | 齋藤 |  | 完了 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
149
150 | 準備画面アイテム渡す | 穴久保 |  | 完了 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
151 | 編成画面背景画像 | 遠藤 |  | 完了 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
152 | ナレーション背景画像 (編成と統一) | 遠藤 |  | 完了 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
153
154 | 武器の持ち替え機能 | 中東 |  | 完了 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
155 | エフェクトバグ修正 | 土橋 |  | 完了 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
156 | デバッグログ修正 | 土橋 |  | 完了 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
Note on D1: S>>>A>B>>>Cのイメージで
Note on E1: 現在のタスクの状態 ここは記入しない！
Note on F1: スケジュール表の日付。 一度記入をしたら変更しない。
Note on G1: タスクを開始した日付を入力。 開始まで入力しない。
Note on H1: 初期の見積もり時間を記入する。 一度記入をしたら変更しない。
Note on I1: 実作業時間を記入する。 作業を行ったら更新する。
Note on J1: 現時点の残作業時間。 ここは記入しない！
Note on K1: 毎回更新する。 タスクの見積もり時間は調整しながら増減させる。 終了したら０になる。
Note on K4: 残作業時間の合計。

## スプリントバックログ(第5)
番号 | タスク | 担当者 | 状態 | 予定日 | 開始日 | 見積もり | 実作業 | 残作業 | 残作業時間
残作業時間: 2/2 | 2/6 | 2/9 | 2/13 | 2/16 | 2/20 | 2/23
残作業時間: 18 | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 2
残作業時間: 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 第3未着手分タスク
2 | プログラマ系
3 | チュートリアル
4 | チュートリアル[テキストの表示] | 齋藤 | 未着手 | 2018-01-03 |  | 3
5 | チュートリアル[テキストの判定] | 齋藤 | 未着手 | 2018-01-03 |  | 3
6 | チュートリアル[時間の停止] | 齋藤 | 未着手 | 2017-01-04 |  | 6
7 | チュートリアル[顔グラフィックの表示] | 齋藤 | 未着手 | 2017-01-05 |  | 1
8 | チュートリアル[顔グラフィックの取得] | 齋藤 | 未着手 | 2017-01-05 |  | 1
9 | インターフェース・入力系
10 | Xboxコントローラー対応 | 齋藤 | 未着手 | 2017-12-31 |  | 4
11 | UI[ゲームロード] | 齋藤 | 未着手 | 2017-01-01 |  | 5
12 | UI[ボタン入力待ち受け] | 齋藤 | 未着手 | 2017-01-02 |  | 2
13
14 | 3Dモデル
15 | ソルジャーモデル | 中東 | 未着手 | 2017-12-25 |  | 1
16 | マーセナリーモデル | 中東 | 未着手 | 2018-01-03 |  | 1
17 | ライダーモデル | 中東 | 未着手 | 2018-01-03 |  | 1
18 | パイロットモデル | 中東 | 未着手 | 2018-01-03 |  | 1
19
20 | 第4追加タスク
21 | ゲームオーバーBGM | 遠藤 | 未着手 | 2017-12-27 |  | 1
番号: 22 | [6 empty] | 中東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 顔グラフィック7～9[プレイヤー] | 遠藤 | 未着手 | 2017-01-01 |  | 1 | [9 empty] | 穴久保 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 顔グラフィック10～12[プレイヤーとエネミー] | 遠藤 | 未着手 | 2017-01-01 |  | 1 | [9 empty] | 水沼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 顔グラフィック13～15[エネミー] | 遠藤 | 未着手 | 2017-01-02 |  | 1
26 | 主人公死んだらゲームオーバーする | 中東 | 未着手 |  |  | 2
27
28 | 第5追加タスク
29 | ステージクリアBGM | 遠藤 | 未着手 |  |  | 2
30 | エンディングBGM | 遠藤 | 未着手 |  |  | 2
31 | 入力エフェクト | 遠藤 | 未着手 |  |  | 2
32
33 | キャラクターモデルの初期向き | 齋藤 | 作業中 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 見積もり | 残作業 | 実作業 | 残時間 | 遅延時間
番号: 34 | [6 empty] | 中東 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0
35 | タイトル画面をいい感じにした | 水沼 | 完了 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | [5 empty] | 齋藤 | 29 | 1 | 28 | 0 | 1
36 | 武器の反映 | 齋藤 | 完了 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | [5 empty] | 穴久保 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3
37 | 編成画面のセーブの方作り | 穴久保 | 完了 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | [5 empty] | 水沼 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0
38 | 敵の経路探索修正 | 穴久保 | 作業中 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 土橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | アニメーションを滑らかにした | 中東 | 完了 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | [5 empty] | 遠藤 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0
40 | 攻撃範囲修正 | 中東 | 完了 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0
41
42 | SE差し替え |  | 未着手
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
Note on D1: 現在のタスクの状態 ここは記入しない！
Note on E1: スケジュール表の日付。 一度記入をしたら変更しない。
Note on F1: タスクを開始した日付を入力。 開始まで入力しない。
Note on G1: 初期の見積もり時間を記入する。 一度記入をしたら変更しない。
Note on H1: 実作業時間を記入する。 作業を行ったら更新する。
Note on I1: 現時点の残作業時間。 ここは記入しない！
Note on J1: 毎回更新する。 タスクの見積もり時間は調整しながら増減させる。 終了したら０になる。
Note on J4: 残作業時間の合計。

## デバッグシート
ID | 重要度 | 再現性 | 状況 | 状況２ | 担当者 | 詳細 | コメント | 登録者 | 登録日 | 最終更新日 | 重要度 | 状況 | 状況２ | 担当者 | 登録者
| A（必須） | 常時 |  |  |  | ステージ1ストーリー時 ケン出現時のウィンドウがおかしい |  |  |  |  | S（最優先） | 対応 | 仕様
| B（直せたら） |  | 確認済 |  |  | ターン表示もっと長くしたい |  |  |  |  | A（必須） | 確認済 | ２重登録
| B（直せたら） |  | 要望 |  |  | 敵味方の移動速度が違う |  |  |  |  | B（直せたら） | クローズ | タスクへ追加
| B（直せたら） |  | 要望 |  |  | 倒れるアニメが冗長 |  |  |  |  | C（見逃しあり） | 要望
| B（直せたら） |  | 要望 |  |  | ターン開始時に主人公にカーソルが固定される機能
| S（最優先） |  | 確認済 |  |  | タイトル連打すると動作不良
| S（最優先） |  |  |  |  | 名前ウィンドウの位置 | またおかしくなった
| B（直せたら） |  | 確認済 |  |  | スキルが最初から全部見えてる
| B（直せたら） |  | 確認済 |  |  | スキルの効果が明示されてないから分かりにくい
| B（直せたら） |  |  |  |  | 初期だと何も装備してない判定になり、表示上の攻撃力が低くなる
| A（必須） |  | 要望 |  |  | 編成画面でキャラのステータス開いた時の右下謎のウィンドウ
| S（最優先） |  |  |  |  | SE全面的に差し替え
| B（直せたら） |  |  |  |  | 選択してない文字の色が暗すぎる | もうちょい明るくて良い
| S（最優先） |  |  |  |  | ジェーコブの顔グラ
| A（必須） |  |  |  |  | 味方HPゲージの文字がでかすぎる | 烈火とか参考にして直すべき | ここまで直すべき仕様系
| A（必須） |  |  |  |  | 文字が中央揃えじゃないのが多々ある | 統一しよう！
| A（必須） |  |  |  |  | レベルの文字が消えてる
| S（最優先） |  |  |  |  | 編成してないキャラの残像問題
| S（最優先） |  |  |  |  | 交換とかして所持アイテムが無くなると止まる
| B（直せたら） |  |  |  |  | アニメーションタイミング |  | ここまでバグ
| B（直せたら） |  |  |  |  | ケンがザコすぎる | というかファイターがくっそ弱い
| B（直せたら） |  |  |  |  | 拳系の武器の2回攻撃技が消えてる
| A（必須） |  |  |  |  | 敵マーセナリーが強い | ガンナーが2発で死ぬ、封印ハード/新暗黒H5くらい
| B（直せたら） |  |  |  |  | ゲイリーとジェーコブだけでなんとかなる |  | ここまでゲームバランス問題