## スプリントバックログ(第１）
番号 | タスク | 担当者 | 状態 | 予定日 | 開始日 | 見積もり | 実作業 | 残作業 | 残作業時間
残作業時間: 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29
残作業時間: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
[16 empty] | 担当者名 | 見積もり | 残作業 | 実作業 | 残時間 | 遅延時間
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
Note on D1: 現在のタスクの状態 ここは記入しない！
Note on E1: スケジュール表の日付。 一度記入をしたら変更しない。
Note on F1: タスクを開始した日付を入力。 開始まで入力しない。
Note on G1: 初期の見積もり時間を記入する。 一度記入をしたら変更しない。
Note on H1: 実作業時間を記入する。 作業を行ったら更新する。
Note on I1: 現時点の残作業時間。 ここは記入しない！
Note on J1: 毎回更新する。 タスクの見積もり時間は調整しながら増減させる。 終了したら０になる。
Note on J4: 残作業時間の合計。

## スプリントバックログ(第2)
番号 | タスク | 担当者 | 優先度 | 状態 | 予定日 | 開始日 | 見積もり | 実作業 | 残作業 | 残作業時間
残作業時間: 12/15 | 12/19 | 12/22
残作業時間: 65 | 43 | 21
残作業時間: 65 | 36 | 10
1 | ゲームメインシーン
2 | プログラマ
3 | 戦闘・アニメーション
4 | マップ[マップの表示] | 中東 | A | 完了 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
5 | マップ[マップの移動] | 中東 | A | 完了 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0
6 | ターン管理[ターン出現時のアニメ―ション] | 中東 | S | 完了 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0
7 | エディター
8 | エディタ上でのプレイヤー初期配置 | 齋藤 | S | 完了 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 6 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0
9 | エディタ上でのエネミー初期配置 | 齋藤 | S | 完了 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 6 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0
10 | マップエディタ | 齋藤 | S | 完了 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0
11 | インターフェース・入力系
12 | UI[編成の表示] | 穴久保 | S | 作業中 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3
13 | UI[道具の表示] | 穴久保 | S | 作業中 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3
14 | UI[マップ表示] | 穴久保 | S | 作業中 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3
15 | キー連打によるバグ | 中東 | S | 完了 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
16 | 編成
17 | 編成[編成並び順の情報を取得しマップに反映] | 穴久保 | S | 作業中 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1
18 | 編成・詳細の修正 | 穴久保 | S | 完了 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0
19 | プランナー系
20 | 顔グラフィック1～3[プレイヤー] | 遠藤 | S | 完了 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0
21 | ステージ1本実装 | 遠藤 | S | 完了 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0
22 | バックログ修正 | 遠藤 | S | 完了 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0
23 | 追加タスク
24 | 各行動のキャンセル | 中東 | S | 完了 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0
25 | レベルアップテキスト表示の位置調整 | 中東 | B | 完了 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0
26 | エネミーにカメラが追従するタイミング調整 | 中東 | A | 完了 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
27 | セーブ関連
30 | [セーブデータ]マップ開始時に読み込み | 水沼 | S | 完了 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0
31 | [セーブデータ]マップ開始時に適応 | 水沼 | S | 完了 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0
32 | [セーブデータ]プレイ時間の保存 | 水沼 | A | 完了 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0
33 | [セーブデータ]プレイ時間の読み込み | 水沼 | A | 完了 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0
34 | [セーブデータ]ターン数の保存 | 水沼 | A | 完了 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0
35 | [セーブデータ]ターン数の読み込み | 水沼 | A | 完了 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0
36 | セーブするキャラクターのステータス取得 | 土橋 | A | 完了 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |  | 見積もり | 残作業 | 実作業 | 残時間 | 遅延時間
37 | セーブするキャラクターの所持アイテム取得 | 土橋 | A | 完了 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 中東 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0
38 | セーブするキャラクターの所持武器を取得 | 土橋 | A | 完了 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 齋藤 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0
39 | 勝敗判定改良（タグを変えない実装） | 中東 | S | 完了 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 穴久保 | 14 | 10 | 4 | 0 | 10
40 | 行動する敵を決める関数改良 | 中東 | S | 完了 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 水沼 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0
[13 empty] | 土橋 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0
[13 empty] | 遠藤 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0
Note on D1: S>>>A>B>>>Cのイメージで
Note on E1: 現在のタスクの状態 ここは記入しない！
Note on F1: スケジュール表の日付。 一度記入をしたら変更しない。
Note on G1: タスクを開始した日付を入力。 開始まで入力しない。
Note on H1: 初期の見積もり時間を記入する。 一度記入をしたら変更しない。
Note on I1: 実作業時間を記入する。 作業を行ったら更新する。
Note on J1: 現時点の残作業時間。 ここは記入しない！
Note on K1: 毎回更新する。 タスクの見積もり時間は調整しながら増減させる。 終了したら０になる。
Note on K4: 残作業時間の合計。

## スプリントバックログ(第3)
| タスク | 担当者 | 優先度 | 状態 | 予定日 | 開始日 | 見積もり | 実作業 | 残作業 | 残作業時間
[10 empty] | 12/23 | 12/25 | 12/27 | 12/29 | 1/1 | 1/3 | 1/5 | 1/7
[10 empty] | 173 | 151 | 129 | 108 | 86 | 64 | 43 | 21
[10 empty] | 173 | 160 | 152.5 | 152.5 | 152.5 | 146 | 143 | 142
1 | 第2未着手分タスク
2 | プログラマ系
3 | 戦闘アニメーション
4 | プレイヤー移動[選択時アニメーション] | 中東 | B | 未着手 | 2017-12-25 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
5 | プレイヤー移動[移動時アニメーション] | 中東 | B | 未着手 | 2017-12-25 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
6 | プレイヤー攻撃[攻撃アニメーション] | 中東 | B | 未着手 | 2017-12-25 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
7 | プレイヤー待機[待機アニメーション] | 中東 | B | 未着手 | 2017-12-25 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
8 | プレイヤー被弾[被弾アニメーション] | 中東 | B | 未着手 | 2017-12-25 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
9 | エネミー待機[待機アニメーション] | 中東 | B | 未着手 | 2018-01-03 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
10 | エネミー攻撃[攻撃アニメーション] | 中東 | B | 未着手 | 2018-01-03 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
11 | エネミー被弾[被弾アニメーション] | 中東 | B | 未着手 | 2018-01-03 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
12 | チュートリアル
13 | チュートリアル[テキストの表示] | 齋藤 | B | 未着手 | 2018-01-03 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
14 | チュートリアル[テキストの判定] | 齋藤 | B | 未着手 | 2018-01-03 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
15 | チュートリアル[時間の停止] | 齋藤 | B | 未着手 | 2017-01-04 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
16 | チュートリアル[顔グラフィックの表示] | 齋藤 | B | 未着手 | 2017-01-05 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
17 | チュートリアル[顔グラフィックの取得] | 齋藤 | B | 未着手 | 2017-01-05 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
18 | インターフェース・入力系
19 | Xboxコントローラー対応 | 齋藤 | B | 未着手 | 2017-12-31 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
20 | UI[ゲームロード] | 齋藤 | B | 未着手 | 2017-01-01 |  | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
21 | UI[ボタン入力待ち受け] | 齋藤 | B | 未着手 | 2017-01-02 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
22 | カーソル移動速度調整 | 中東 | B | 完了 | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
23 | ストーリー
24 | ナレーションテキスト表示 | 齋藤 | A | 未着手 | 2017-12-27 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
25 | ナレーション背景画像表示 | 齋藤 | A | 未着手 | 2017-12-29 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
26 | 全シナリオマネージャー作成 | 齋藤 | A | 未着手 | 2017-12-25 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
27 | 編成
28 | 戦闘画面に入った時のストーリー関連の処理 | 齋藤 | A | 未着手 | 2017-12-25 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
29 | 章タイトルの表示 | 齋藤 | A | 未着手 | 2017-12-26 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
30 | 章タイトルの処理(STARTボタンでスキップ) | 齋藤 | A | 未着手 | 2017-12-26 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
31 | 章タイトルを取得可能に | 齋藤 | A | 未着手 | 2017-12-27 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
32 | 編成[ゲームスタート(章開始,保存した情報を取得)] | 穴久保 | A | 未着手 | 2017-12-25 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
33 | 編成[何人出撃できるか] | 土橋 | S | 未着手 | 2017-12-25 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 見積もり | 残作業 | 実作業 | 残時間 | 遅延時間
34 | 編成:初期動作[マップ情報] | 穴久保 | A | 未着手 | 2017-12-23 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 中東 | 31 | 24 | 7 | 0 | 24
35 | プランナー系 | [16 empty] | 齋藤 | 66 | 66 | 0 | 0 | 66
36 | 3Dモデル | [16 empty] | 穴久保 | 14 | 12 | 2 | 0 | 12
37 | ガンナー・レンジャーモデル | 遠藤 | S | 未着手 | 2017-12-25 |  | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 水沼 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100
38 | ファイターモデル | 遠藤 | S | 未着手 | 2017-12-25 |  | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 土橋 | 80 | 29 | 45 | 0 | 29
39 | ソルジャーモデル | 遠藤 | S | 未着手 | 2017-12-25 |  | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 遠藤 | 59 | 25 | 28 | 0 | 25
40 | マーセナリーモデル | 遠藤 | B | 未着手 | 2018-01-03 |  | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
41 | ライダーモデル | 遠藤 | B | 未着手 | 2018-01-03 |  | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
42 | パイロットモデル | 遠藤 | B | 未着手 | 2018-01-03 |  | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
43 | BGM
44 | タイトルBGM | 遠藤 | B | 作業中 | 2017-12-26 | 2018-12-26 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
45 | ストーリーBGM | 遠藤 | B | 作業中 | 2017-12-26 | 2018-12-26 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
46 | 編成BGM | 遠藤 | B | 作業中 | 2017-12-27 | 2018-12-27 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
47 | ゲームオーバーBGM | 遠藤 | B | 作業中 | 2017-12-27 | 2018-12-27 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
48 | チュートリアルテキスト | 遠藤 | B | 作業中 | 2017-12-28 | 2018-01-03 | 3 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5
49 | 2Dリソース
50 | 顔グラフィック4～6[プレイヤー] | 遠藤 | S | 完了 | 2017-12-25 | 2018-01-03 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
51 | 顔グラフィック7～9[プレイヤー] | 遠藤 | B | 作業中 | 2017-01-01 | 2018-01-03 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
52 | 顔グラフィック10～12[プレイヤーとエネミー] | 遠藤 | B | 作業中 | 2017-01-01 | 2018-01-03 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
53 | 顔グラフィック13～15[エネミー] | 遠藤 | B | 作業中 | 2017-01-02 | 2018-01-03 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
54 | シナリオパートメインマップ[リソース] | 遠藤 | B | 作業中 | 2017-01-02 | 2018-01-03 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
55 | 冬期休暇追加タスク
56 | 編成
57 | 編成:カーソル位置の修正 | 穴久保 | A | 完了 | 2017-12-26 | 2018-12-26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 編成:マップの表示 | 穴久保 | A | 作業中 | 2017-12-26 | 2018-12-26 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
59 | 編成:マップ確認中の操作 | 穴久保 | A | 未着手 | 2017-12-27 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
60 | 編成:UI(マップ確認のメニュー) | 穴久保 | A | 未着手 | 2017-12-27 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
61 | ステージ本実装
62 | [:エディタ]スタージ2本実装 | 遠藤 | B | 未着手 | 2017-01-03 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
63 | [:エディタ]スタージ3本実装 | 遠藤 | B | 未着手 | 2017-01-03 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
64 | [:エディタ]スタージ4本実装 | 遠藤 | B | 未着手 | 2017-01-04 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
65 | [:エディタ]スタージ5本実装 | 遠藤 | B | 未着手 | 2017-01-04 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
66 | 武器・アイテム作成
67 | 武器の作成（銃） | 土橋 | A | 完了 | 2017-12-25 | 2018-12-25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 武器の作成（ライフル） | 土橋 | A | 完了 | 2017-12-25 | 2018-12-25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 武器の作成（ナイフ） | 土橋 | A | 完了 | 2017-12-25 | 2018-12-25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 武器の作成（斧） | 土橋 | A | 完了 | 2017-12-25 | 2018-12-25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 武器の作成（槍） | 土橋 | A | 完了 | 2017-12-25 | 2018-12-25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 武器の作成（格闘） | 土橋 | A | 完了 | 2017-12-25 | 2018-12-25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | アイテムの作成（プレハブ） | 土橋 | A | 完了 | 2017-12-26 | 2018-12-26 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 編成画面のアイテム交換実装 | 土橋 | A | 完了 | 2017-12-26 | 2018-12-26 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 編成画面のアイテムを捨てる処理実装 | 土橋 | A | 作業中 | 2017-12-27 | 2018-12-27 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
76 | 編成画面のキャラクターデーター反映 | 土橋 | A | 作業中 | 2017-12-27 | 2018-12-27 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
77
78 | セーブデータ関連
79 | ロード機能:プレイタイムのロード | 水沼 | S | 未着手 | 2017-12-25 |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
80 | ロード機能:ターン数のロード | 水沼 | S | 未着手 | 2017-12-25 |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
81 | ロード機能:章タイトルのロード | 水沼 | S | 未着手 | 2017-12-25 |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
82 | ロード機能:キャラクターの名前ロード | 水沼 | S | 未着手 | 2017-12-25 |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
83 | ロード機能:初回ロード時Noneに切り替える | 水沼 | S | 未着手 | 2017-12-26 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
84 | セーブ画面:テキストのマスク | 水沼 | S | 未着手 | 2017-12-26 |  | 1 |  | 1 | bar: 残作業時間 12/23 to 残作業時間 1/7
85 | セーブ画面:マスクを利用したアニメーション作成 | 水沼 | S | 未着手 | 2017-12-26 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
86 | セーブ画面:選択のカーソルイメージの作成 | 水沼 | S | 未着手 | 2017-12-27 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
87 | セーブ画面:選択のカーソルアニメーションの作成 | 水沼 | S | 未着手 | 2017-12-27 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
88
89 | メニュー関連
90 | メニュー:テキスト正規リソース変更 | 水沼 | S | 未着手 | 2017-12-28 |  | 1 |  | 1 | bar: 残作業時間 12/23 to 残作業時間 1/7
91 | メニュー:カーソル追加 | 水沼 | S | 未着手 | 2017-12-28 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
92 | メニュー:カーソルのアニメーション追加 | 水沼 | S | 未着手 | 2017-12-28 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
93 | メニュー:状況画面テキストのアニメーション追加 | 水沼 | S | 未着手 | 2017-12-29 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
94 | メニュー:設定画面テキストのアニメーション追加 | 水沼 | S | 未着手 | 2017-12-29 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
95 | メニュー:中断画面テキストのアニメーション追加 | 水沼 | S | 未着手 | 2017-12-29 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
96
97 | 中断関連
98 | 中断:ゲーム情報の保存 | 水沼 | S | 未着手 | 2017-12-30 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
99 | 中断:タイトル画面テキスト表示 | 水沼 | S | 未着手 | 2017-12-31 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
100 | 中断:タイトル画面テキストの非表示 | 水沼 | S | 未着手 | 2017-12-31 |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
101 | 中断:タイトル画面テキストのフラグ管理 | 水沼 | S | 未着手 | 2017-12-31 |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
102 | 中断:データの読み込み | 水沼 | S | 未着手 | 2018-01-01 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
103 | 中断:中断データの反映 | 水沼 | S | 未着手 | 2018-01-02 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
104 | 中断:中断データの削除 | 水沼 | S | 未着手 | 2018-01-03 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
105
106 | リザルト関連
107 | リザルト:シーンの作成 | 水沼 | S | 未着手 | 2018-01-04 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
108 | リザルト:外枠の表示 | 水沼 | S | 未着手 | 2018-01-04 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
109 | リザルト:累計ターン数の表示 | 水沼 | S | 未着手 | 2018-01-05 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
110 | リザルト:累計ターン数の取得 | 水沼 | S | 未着手 | 2018-01-05 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
111 | リザルト:プレイタイムの表示 | 水沼 | S | 未着手 | 2018-01-05 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
112 | リザルト:プレイタイムの取得 | 水沼 | S | 未着手 | 2018-01-05 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
113 | リザルト:キャラクター生存値の表示 | 水沼 | S | 未着手 | 2018-01-06 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
114 | リザルト:キャラクター生存値の取得 | 水沼 | S | 未着手 | 2018-01-06 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
115 | リザルト:ランクの表示 | 水沼 | S | 未着手 | 2018-01-07 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
116 | リザルト:ランクの計算 | 水沼 | S | 未着手 | 2018-01-07 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
117 | リザルト:一言コメントの表示 | 水沼 | S | 未着手 | 2018-01-08 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
118 | リザルト:ランクを参照して一言コメントの適用 | 水沼 | S | 未着手 | 2018-01-08 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
119 | リザルト:フェードアウトの適用 | 水沼 | S | 未着手 | 2018-01-09 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
120 | リザルト:シーン移動の適用 | 水沼 | S | 未着手 | 2018-01-09 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
121 | リザルト:リザルトアニメーションの作成 | 水沼 | S | 未着手 | 2018-01-09 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
122 | リザルト:リザルト押された時の処理追加 | 水沼 | S | 未着手 | 2018-01-10 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
123
124 | SE
125 | SE - 入力系 | 遠藤 | B | 完了 | 2017-01-05 | 2018-01-05 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0
126 | 戦闘SE - 選択系 | 遠藤 | B | 完了 | 2017-01-05 | 2018-01-05 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0
127 | 戦闘SE - 移動系 | 遠藤 | B | 完了 | 2017-01-06 | 2018-01-06 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
128 | 戦闘SE - バトル・ダメージ系 | 遠藤 | B | 完了 | 2017-01-06 | 2018-01-06 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
129 | 戦闘SE - スキル系 | 遠藤 | B | 完了 | 2017-01-07 | 2018-01-07 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
130 | 戦闘SE - 通知系(レベルアップ音など) | 遠藤 | B | 作業中 | 2017-01-07 | 2018-01-07 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
131
132 | 地形マテリアル | 遠藤 | A | 作業中 | 2017-12-27 | 2018-12-27 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
133 | 入力エフェクト | 遠藤 | B | 未着手 | 2017-01-08 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
134 | ステージ1テキストcsv修正 | 遠藤 | B | 完了 | 2017-01-08 | 2017-12-22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135
136 | ユニット関連
137 | キャラクターの保存するステータスを設定 | 土橋 | A | 完了 | 2017-12-28 | 2018-12-28 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | キャラクターステータスの保存 | 土橋 | A | 完了 | 2017-12-28 | 2018-12-28 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | キャラクターステータスのロード | 土橋 | A | 完了 | 2017-12-28 | 2018-12-28 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | キャラクターの所持アイテムデータを保存 | 土橋 | A | 完了 | 2017-12-29 | 2018-12-29 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
141 | キャラクターの所持アイテムデーターのロード | 土橋 | A | 完了 | 2017-12-29 | 2018-12-29 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
142 | キャラクターの所持武器の保存するステータスを設定 | 土橋 | A | 完了 | 2017-12-29 | 2018-12-29 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
143 | キャラクターの所持武器のステータスの保存 | 土橋 | A | 完了 | 2017-12-30 | 2018-12-30 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
144 | キャラクターの所持武器のステータスロード | 土橋 | A | 完了 | 2017-12-30 | 2018-12-30 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
145 | ロードしたデータをもとに武器のステータスを設定し追加 | 土橋 | A | 完了 | 2017-12-30 | 2018-12-30 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
146 | 上級クラスのレベル設定 | 土橋 | B | 完了 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
147 | クラスチェンジ先の設定 | 土橋 | B | 完了 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
148 | クラスごとの使用できる武器の設定 | 土橋 | B | 未着手 | 2018-01-04 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
149 | クラスごとにステータスの上限値の設定 | 土橋 | B | 未着手 | 2018-01-05 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
150 | 味方キャラクタープレハブの追加 | 土橋 | S | 完了 | 2017-12-26 | 2018-12-26 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | 地形・武器関連
152 | 地形補正による回避率の設定 | 土橋 | B | 未着手 | 2018-01-05 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
153 | 地形補正による命中率の設定 | 土橋 | B | 未着手 | 2018-01-05 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
154 | 地形による移動力の補正の設定 | 土橋 | B | 未着手 | 2018-01-06 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
155 | 遠距離武器の命中補正の設定 | 土橋 | B | 未着手 | 2018-01-06 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
156
157 | ストーリー読み込みCSV修正 | 齋藤 | A | 未着手 | 2017-12-23 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
158 | テキストウィンドウ表示不具合修正 | 齋藤 | A | 未着手 | 2017-12-23 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
159 | マップエディタ 未実装の地形追加 | 齋藤 | A | 未着手 | 2017-12-24 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
160 | エネミープレハブ追加 | 齋藤 | S | 未着手 | 2017-12-26 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
161 | ロード時のエネミー配置調整機能追加 | 齋藤 | A | 未着手 | 2017-12-26 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
162
163 | エネミー攻撃範囲実装 | 中東 | S | 完了 | 2017-12-23 | 2017-12-22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | キャラクター選択時のバグ | 中東 | A | 完了 | 2017-12-23 | 2018-12-23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
Note on D1: S>>>A>B>>>Cのイメージで
Note on E1: 現在のタスクの状態 ここは記入しない！
Note on F1: スケジュール表の日付。 一度記入をしたら変更しない。
Note on G1: タスクを開始した日付を入力。 開始まで入力しない。
Note on H1: 初期の見積もり時間を記入する。 一度記入をしたら変更しない。
Note on I1: 実作業時間を記入する。 作業を行ったら更新する。
Note on J1: 現時点の残作業時間。 ここは記入しない！
Note on K1: 毎回更新する。 タスクの見積もり時間は調整しながら増減させる。 終了したら０になる。
Note on K4: 残作業時間の合計。

## スプリントバックログ(第4)
番号 | タスク | 担当者 | 優先度 | 状態 | 予定日 | 開始日 | 見積もり | 実作業 | 残作業 | 残作業時間
残作業時間: 1/9 | 1/12 | 1/16 | 1/19 | 1/23 | 1/26 | 1/30
残作業時間: 192 | 165 | 137 | 110 | 82 | 55 | 27
残作業時間: 192.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 第2・第3低優先度タスク
2 | プログラマ系
3 | エネミーAI④[移動指定型] | 穴久保 | C | 未着手 |  |  | 6
4 | 状態異常[睡眠] | 土橋 | C | 未着手 |  |  | 2
5 | 状態異常[火傷] | 土橋 | C | 未着手 |  |  | 2
6 | 状態異常[混乱] | 土橋 | C | 未着手 |  |  | 2
7 | 道具取得[フィールドアイテム取得] | 中東 | C | 未着手 |  |  | 4
8 | エネミー戦闘[落とすアイテム] | 土橋 | C | 未着手 |  |  | 4
9 | UI[クレジット] | 齋藤 | C | 未着手 |  |  | 2
10
11 | 第3未着手分タスク
12 | プログラマ系
13 | 戦闘アニメーション
14 | プレイヤー移動[選択時アニメーション] | 中東 | B | 未着手 | 2017-12-25 |  | 3 |  | 3 | 3
15 | プレイヤー移動[移動時アニメーション] | 中東 | B | 作業中 | 2017-12-25 | 2018-01-09 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5
16 | プレイヤー攻撃[攻撃アニメーション] | 中東 | B | 未着手 | 2017-12-25 |  | 3 |  | 3 | 3
17 | プレイヤー待機[待機アニメーション] | 中東 | B | 未着手 | 2017-12-25 |  | 3 |  | 3 | 3
18 | プレイヤー被弾[被弾アニメーション] | 中東 | B | 未着手 | 2017-12-25 |  | 3 |  | 3 | 3
19 | エネミー待機[待機アニメーション] | 中東 | B | 未着手 | 2018-01-03 |  | 3 |  | 3 | 3
20 | エネミー攻撃[攻撃アニメーション] | 中東 | B | 未着手 | 2018-01-03 |  | 3 |  | 3 | 3
21 | エネミー被弾[被弾アニメーション] | 中東 | B | 未着手 | 2018-01-03 |  | 3 |  | 3 | 3
番号: 22; タスク: チュートリアル | [6 empty] | 中東 | 28 | 22.5 | 5.5 | 0 | 22.5
23 | チュートリアル[テキストの表示] | 齋藤 | B | 未着手 | 2018-01-03 |  | 3 |  | 3 | 3 | [6 empty] | 穴久保 | 17 | 9 | 8 | 0 | 9
24 | チュートリアル[テキストの判定] | 齋藤 | B | 未着手 | 2018-01-03 |  | 3 |  | 3 | 3 | [6 empty] | 水沼 | 0 | 59 | -59 | 0 | 59
25 | チュートリアル[時間の停止] | 齋藤 | B | 未着手 | 2017-01-04 |  | 6 |  | 6 | 6
26 | チュートリアル[顔グラフィックの表示] | 齋藤 | B | 未着手 | 2017-01-05 |  | 3 |  | 3 | 3
27 | チュートリアル[顔グラフィックの取得] | 齋藤 | B | 未着手 | 2017-01-05 |  | 3 |  | 3 | 3
28 | インターフェース・入力系
29 | Xboxコントローラー対応 | 齋藤 | B | 未着手 | 2017-12-31 |  | 4 |  | 4 | 4
30 | UI[ゲームロード] | 齋藤 | B | 未着手 | 2017-01-01 |  | 5 |  | 5 | 5
31 | UI[ボタン入力待ち受け] | 齋藤 | B | 未着手 | 2017-01-02 |  | 2 |  | 2 | 2
32 | ストーリー
33 | ナレーションテキスト表示 | 齋藤 | A | 未着手 | 2017-12-27 |  | 3 |  | 3 | 3 | [7 empty] | 見積もり | 残作業 | 実作業 | 残時間 | 遅延時間
34 | ナレーション背景画像表示 | 齋藤 | A | 未着手 | 2017-12-29 |  | 2 |  | 2 | 2 | [6 empty] | 中東 | 28 | 22.5 | 5.5 | 0 | 22.5
35 | 全シナリオマネージャー作成 | 齋藤 | A | 未着手 | 2017-12-25 |  | 6 |  | 6 | 6 | [6 empty] | 齋藤 | 68 | 66 | 2 | 0 | 66
番号: 36; タスク: 編成 | [6 empty] | 穴久保 | 17 | 9 | 8 | 0 | 9
37 | 戦闘画面に入った時のストーリー関連の処理 | 齋藤 | A | 未着手 | 2017-12-25 |  | 3 |  | 3 | 3 | [6 empty] | 水沼 | 59 | 59 | 0 | 0 | 59
38 | 章タイトルの表示 | 齋藤 | A | 未着手 | 2017-12-26 |  | 3 |  | 3 | 3 | [6 empty] | 土橋 | 32 | 16 | 16 | 0 | 16
39 | 章タイトルの処理(STARTボタンでスキップ) | 齋藤 | A | 未着手 | 2017-12-26 |  | 3 |  | 3 | 3 | [6 empty] | 遠藤 | 19 | 17 | 2 | 0 | 17
40 | 章タイトルを取得可能に | 齋藤 | A | 未着手 | 2017-12-27 |  | 3 |  | 3 | 3
41 | 編成[ゲームスタート(章開始,保存した情報を取得)] | 穴久保 | A | 未着手 | 2017-12-25 |  | 2
42 | 編成[何人出撃できるか] | 土橋 | S | 未着手 | 2017-12-25 |  | 3 |  | 3 | 3
43 | 編成:初期動作[マップ情報] | 穴久保 | A | 未着手 | 2017-12-23 |  | 3 |  | 3 | 3
44 | 編成:マップ確認中の操作 | 穴久保 | A | 未着手 | 2017-12-27 |  | 4 |  | 4 | 4
45 | 編成:UI(マップ確認のメニュー) | 穴久保 | A | 未着手 | 2017-12-27 |  | 2 |  | 2 | 2
46
47 | セーブデータ関連
48 | ロード機能:プレイタイムのロード | 水沼 | S | 未着手 | 2017-12-25 |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
49 | ロード機能:ターン数のロード | 水沼 | S | 未着手 | 2017-12-25 |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
50 | ロード機能:章タイトルのロード | 水沼 | S | 未着手 | 2017-12-25 |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
51 | ロード機能:キャラクターの名前ロード | 水沼 | S | 未着手 | 2017-12-25 |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
52 | ロード機能:初回ロード時Noneに切り替える | 水沼 | S | 未着手 | 2017-12-26 |  | 3 |  | 3 | 3
53 | セーブ画面:テキストのマスク | 水沼 | S | 未着手 | 2017-12-26 |  | 1 |  | 1 | 1
54 | セーブ画面:マスクを利用したアニメーション作成 | 水沼 | S | 未着手 | 2017-12-26 |  | 3 |  | 3 | 3
55 | セーブ画面:選択のカーソルイメージの作成 | 水沼 | S | 未着手 | 2017-12-27 |  | 2 |  | 2 | 2
56 | セーブ画面:選択のカーソルアニメーションの作成 | 水沼 | S | 未着手 | 2017-12-27 |  | 4 |  | 4 | 4
57
58 | メニュー関連
59 | メニュー:テキスト正規リソース変更 | 水沼 | S | 未着手 | 2017-12-28 |  | 1 |  | 1 | 1
60 | メニュー:カーソル追加 | 水沼 | S | 未着手 | 2017-12-28 |  | 4 |  | 4 | 4
61 | メニュー:カーソルのアニメーション追加 | 水沼 | S | 未着手 | 2017-12-28 |  | 2 |  | 2 | 2
62 | メニュー:状況画面テキストのアニメーション追加 | 水沼 | S | 未着手 | 2017-12-29 |  | 2 |  | 2 | 2
63 | メニュー:設定画面テキストのアニメーション追加 | 水沼 | S | 未着手 | 2017-12-29 |  | 2 |  | 2 | 2
64 | メニュー:中断画面テキストのアニメーション追加 | 水沼 | S | 未着手 | 2017-12-29 |  | 2 |  | 2 | 2
65
66 | 中断関連
67 | 中断:ゲーム情報の保存 | 水沼 | S | 未着手 | 2017-12-30 |  | 6 |  | 6 | 6
68 | 中断:タイトル画面テキスト表示 | 水沼 | S | 未着手 | 2017-12-31 |  | 3 |  | 3 | 3
69 | 中断:タイトル画面テキストの非表示 | 水沼 | S | 未着手 | 2017-12-31 |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
70 | 中断:タイトル画面テキストのフラグ管理 | 水沼 | S | 未着手 | 2017-12-31 |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
71 | 中断:データの読み込み | 水沼 | S | 未着手 | 2018-01-01 |  | 3 |  | 3 | 3
72 | 中断:中断データの反映 | 水沼 | S | 未着手 | 2018-01-02 |  | 6 |  | 6 | 6
73 | 中断:中断データの削除 | 水沼 | S | 未着手 | 2018-01-03 |  | 6 |  | 6 | 6
74
75
76 | ユニット関連
77 | クラスごとの使用できる武器の設定 | 土橋 | B | 完了 | 2018-01-04 | 2018-01-09 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
78 | クラスごとにステータスの上限値の設定 | 土橋 | B | 完了 | 2018-01-05 | 2018-01-12 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0
79
80 | 地形・武器関連
81 | 地形補正による回避率の設定 | 土橋 | B | 未着手 | 2018-01-05 |  | 3 |  | 3 | 3
82 | 地形補正による命中率の設定 | 土橋 | B | 未着手 | 2018-01-05 |  | 3 |  | 3 | 3
83 | 地形による移動力の補正の設定 | 土橋 | B | 未着手 | 2018-01-06 |  | 4 |  | 4 | 4
84 | 遠距離武器の命中補正の設定 | 土橋 | B | 未着手 | 2018-01-06 |  | 3 |  | 3 | 3
85
86 | ストーリー読み込みCSV修正 | 齋藤 | A | 未着手 | 2017-12-23 |  | 2 |  | 2 | 2
87 | テキストウィンドウ表示不具合修正 | 齋藤 | A | 未着手 | 2017-12-23 |  | 2 |  | 2 | 2
88 | マップエディタ 未実装の地形追加 | 齋藤 | A | 未着手 | 2017-12-24 |  | 2 |  | 2 | 2
89 | エネミープレハブ追加 | 齋藤 | S | 未着手 | 2017-12-26 |  | 6 |  | 6 | 6
90 | ロード時のエネミー配置調整機能追加 | 齋藤 | A | 未着手 | 2017-12-26 |  | 2 |  | 2 | 2
91
92 | プランナー系
93 | 3Dモデル
94 | ガンナー・レンジャーモデル | 遠藤 | S | 未着手 | 2017-12-25 |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
95 | ファイターモデル | 遠藤 | S | 未着手 | 2017-12-25 |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
96 | ソルジャーモデル | 遠藤 | S | 未着手 | 2017-12-25 |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
97 | マーセナリーモデル | 遠藤 | B | 未着手 | 2018-01-03 |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
98 | ライダーモデル | 遠藤 | B | 未着手 | 2018-01-03 |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
99 | パイロットモデル | 遠藤 | B | 未着手 | 2018-01-03 |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
100 | ステージ本実装
101 | [:エディタ]スタージ2本実装 | 遠藤 | B | 未着手 | 2017-01-03 |  | 2 |  | 2 | 2
102 | [:エディタ]スタージ3本実装 | 遠藤 | B | 未着手 | 2017-01-03 |  | 2 |  | 2 | 2
103 | [:エディタ]スタージ4本実装 | 遠藤 | B | 未着手 | 2017-01-04 |  | 2 |  | 2 | 2
104 | [:エディタ]スタージ5本実装 | 遠藤 | B | 未着手 | 2017-01-04 |  | 2 |  | 2 | 2
105
106 | 第4バックログ作成 | 遠藤 | S | 完了 | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 2 | 2 | 0 | 0
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
Note on D1: S>>>A>B>>>Cのイメージで
Note on E1: 現在のタスクの状態 ここは記入しない！
Note on F1: スケジュール表の日付。 一度記入をしたら変更しない。
Note on G1: タスクを開始した日付を入力。 開始まで入力しない。
Note on H1: 初期の見積もり時間を記入する。 一度記入をしたら変更しない。
Note on I1: 実作業時間を記入する。 作業を行ったら更新する。
Note on J1: 現時点の残作業時間。 ここは記入しない！
Note on K1: 毎回更新する。 タスクの見積もり時間は調整しながら増減させる。 終了したら０になる。
Note on K4: 残作業時間の合計。

## デバッグシート
ID | 重要度 | 再現性 | 状況 | 状況２ | 担当者 | 詳細 | コメント | 登録者 | 登録日 | 最終更新日 | 重要度 | 状況 | 状況２ | 担当者 | 登録者
| A（必須） | 常時 |  |  |  | ステージ1ストーリー時 ケン出現時のウィンドウがおかしい |  |  |  |  | S（最優先） | 対応 | 仕様
| B（直せたら） |  | 要望 |  |  | ターン表示もっと長くしたい |  |  |  |  | A（必須） | 確認済 | ２重登録
| B（直せたら） |  | 要望 |  |  | 敵味方の移動速度が違う |  |  |  |  | B（直せたら） | クローズ | タスクへ追加
| B（直せたら） |  | 要望 |  |  | 倒れるアニメが冗長 |  |  |  |  | C（見逃しあり） | 要望
| B（直せたら） |  | 要望 |  |  | ターン開始時に主人公にカーソルが固定される機能
| S（最優先） |  |  |  |  | タイトル連打すると動作不良
| S（最優先） |  |  |  |  | 名前ウィンドウの位置